南涧县庆福矿业开发有限责任公司

南涧县围平山凹子地石膏矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案修编

（公示稿）

南涧县庆福矿业开发有限责任公司

2025年2月

南涧县庆福矿业开发有限责任公司

南涧县围平山凹子地石膏矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案修编

申报单位：南涧县庆福矿业开发有限责任公司

法人代表：马爱文

编写单位：云南固业科技有限公司

法定代表人：蔡伟宏

技术负责人：孙  恺

项目负责人：蔡伟宏

审 核 人 员：陈定学

编 制 人 员：陈剑明  陈定学

制 图 人 员：陈剑明 陈定学

矿山地质环境保护与土地复垦方案信息表

| 矿 山 企 业 | 企业名称 | 南涧县庆福矿业开发有限责任公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法人代表 | 崔庆州 | 联系电话 |  |
|  | 单位地址 | 大理州南涧县南涧镇 |  |  |
|  | 矿山名称 | 南涧县庆福矿业开发有限责任公司南涧县围平山凹子地石膏矿 |  |  |
|  | 采矿许可证 | □新申请 □持有 □变更 |  |  |
|  |  | 以上情况请选择一种并打“√” |  |  |
| 编 制 单 位 | 单位名称 | 云南固业科技有限公司 |  |  |
|  | 法人代表 | 蔡伟宏 | 联系电话 |  |
|  | 主 要 编 制 人 员 | 姓名 | 职责 | 联系电话 |
|  |  | 蔡伟宏 | 项目负责人 |  |
|  |  | 陈定学 | 审核 |  |
|  |  | 陈剑明 | 文本 |  |
|  |  | 陈定学 | 文本 |  |
|  |  | 陈剑明 | 制图 |  |
|  |  | 陈定学 | 制图 |  |
| 审 查 申 请 | 我单位已按要求编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，保证方案中所引数据的真实性，同意按国家相关保密规定对文本进行相应处理后进行公示，承诺按批准后的方案做好矿山地质环境保护与土地复垦工作。 请予以审查。 申请单位：南涧县庆福矿业开发有限责任公司 联系人： 联系电话： |  |  |  |

第一部分   方案编制背景

## 一、任务由来

南涧县庆福矿业开发有限责任公司南涧县围平山凹子地石膏矿属于基建矿山，采矿许可证号：C5329002014077130134937（自2018年3月27日至2024年3月27日），采矿权人南涧县庆福矿业开发有限责任公司，开采矿种为石膏矿，开采方式为地下开采，矿山生产规模7万t/a，矿区面积0.44km2，开采深度：由1800米至1460米标高。

2017年8月大理鑫峰矿业技术服务有限责任公司编制提交《云南省南涧县围平山凹子地石膏矿资源储量核实报告》（2017年），2017年11月大理鑫峰矿业技术服务有限责任公司编制提交《南涧县庆福矿业开发有限责任公司南涧县围平山凹子地石膏矿矿产资源开发利用方案》 ，2018年昆明工程勘察公司编制提交《南涧县庆福矿业开发有限责任公司南涧县围平山凹子地石膏矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（以下简称“原方案”）通过专家评审及自然资源主管部门备案，方案适用年限为5年（2017年7月～2022年7月），原方案于2024年10月其适用年限已到期。该矿山自2014年7月首次取得采矿权后，矿山处于基建阶段，目前矿山已完成办公生活区，矿石堆场，高位水池，1680平硐及工业场地，1630平硐及工业场地，原1580平硐及工业场地，现1580平硐及工业场地等施工工程。矿区原1580平硐及工业场地与永久基本家田存在重叠面积2.9164公顷。后经南涧县非煤矿山管理工作委员会办公室组织县自然资源、生态环境、水务、农业农村部门和大理鑫峰矿业技术服务有限责任公司、云南贵宝地质勘查有限公司评估专家，对南涧县庆福矿业开发有限责任公司南涧县围平山凹子地石膏矿矿山地下开采范围与永久基本农田核实处置成果的重叠区域进行了实地踏勘，对重叠区域基本农田数量、质量和耕作条件的变化情况进行了评估。评估认为，该矿山地表工程设计及地下开采活动对重叠区域的永久基本农田保护未造成破坏。根据（云自然资修复〔2023〕321号），由于原方案超过适用期，为此南涧县庆福矿业开发有限责任公司委托云南固业科技有限公司结合矿山现状对原方案进行修编。

根据《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）、《土地复垦条例》（国务院令第592号）、《土地复垦条例实施办法》（国土资源部令第56号）、《矿山地质环境保护规定》（国土资源部令第44号）等相关法律法规的具体规定，结合《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与恢复治理和土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号）及《云南省自然资源厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编制审查有关工作的通知》（云自然资修复〔2023〕321号）、《云南省自然资源厅关于矿山地质环境保护与土地复垦方案合并等有关事项的通知》（云自然资修复〔2020〕154号）等文件的相关规定，为了落实矿山地质环境保护与土地复垦有关法律法规和政策要求，保证矿山地质环境保护与土地复垦的任务、措施、计划和资金落到实处，云南固业科技有限公司编制完成《南涧县庆福矿业开发有限责任公司南涧县围平山凹子地石膏矿矿山地质环境保护与土地复垦方案（修编）》（以下简称“本方案”）。

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T 0223-2011）4.1条，本方案不代替矿山工程相关的工程勘查及治理设计。

南涧县庆福矿业开发有限责任公司南涧县围平山凹子地石膏矿勘界认定为采矿许可证拐点的四个点，坐标系采用云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）于2023年9月13日将1980西安坐标系转换后为2000国家大地坐标系的相关数据。转化成果如下：

原方案基本情况：2018年昆明工程勘察公司编制提交《南涧县庆福矿业开发有限责任公司南涧县围平山凹子地石膏矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（以下简称“原方案”）通过专家评审及自然资源主管部门备案。方案适用年限为5年（2019年10月～2024年10月）。（1）南涧县围平山凹子地石膏矿矿山生产服务年限为6年，考虑到开采闭坑后，矿山地质环境综合治理时间及保养时间(一般为2年)，综合确定本矿山的编制年限为9年，适用年限为5年。（2）评估区内现状地质灾害影响程度较轻，对含水层的影响程度较轻，对地貌景观破坏程度为较轻，对土地资源的占用破坏较轻。现行条件下区内地质环境的影响程度评价为较轻，将整个评估区内地质环境影响程度划分为矿山地质环境影响较轻区（Ⅲ）1个级别1个区。（3）预测本矿山未来地质灾害影响程度严重，预测采矿活动未来对含水层的影响程度为较轻，对地貌景观破坏程度为较严重，对土地资源的占用及破坏为严重。预测未来采矿活动对矿山地质环境影响程度为严重，将整个评估区划分为矿山地质环境影响严重区（Ⅰ）和矿山地质环境影响较轻区（Ⅲ）2个级别2个区。（4）矿山运营内共计损毁土地面积约8.4575hm2，矿山复垦区面积为8.4575hm2，本矿山开采结束后，无永久性建设用地，故本方案确定复垦责任范围8.4575hm2，土地复垦率为100.00%。（5）矿山地质环境保护与恢复治理总费用约为37.80万元，土地复垦按相关取费规则计算，本方案静态总投资48.04万元，动态总投资为65.95万元，土地复垦面积8.4575hm2（126.86亩），单位面积静态投资3786.85元/亩，动态投资5198.64元/亩。

- 二、编制目的

- 2.1编制目的

- 为矿业开发、地质环境保护与生态恢复治理提供重要科学依据；为自然资源主管部门依法收取矿山地质环境治理保证金及依法进行监督检查以切实保护矿山地质环境提供主要依据；实现矿产资源的合理开发利用及矿山地质环境的有效保护，为矿业经济和社会经济的可持续发展服务。

- 同时为落实《土地复垦条例实施办法》及其他相关法律法规和政策的要求；保证土地复垦义务落实、合理用地、保护耕地和矿山生态环境；为土地管理部门对土地复垦的实施管理、监督检查及土地复垦费征收等提供依据；为业主开展土地复垦提供技术指导，作为该矿山申办采矿许可证手续的必备条件。

- 2.2 完成任务

1）收集评估区气象、水文、地形地貌、地层岩性、地质构造、新构造运动及水文地质、工程地质条件等资料，调查阐明矿体储存特征，评估区内地质灾害现状分布、危害及土地、植被资源破坏情况，地下水含水层结构、地形地貌景观破坏，基本查明区内的地质环境条件、矿山地质环境影响现状。

2）在开展矿山地质灾害危险性、含水层、土地资源及地形地貌景观的现状评价基础上，依据矿山开发利用方案，结合场地的地质环境条件，预测评估地质环境问题发展与危害。

3）综合现状评估、预测评估成果，进行矿山地质环境影响综合评估。

4）对已有场地、拟建场地、冲沟、露天采场、废土场等，提出保护与治理措施。

5）对矿区附近地面设施受矿业活动的影响进行分析，并提出防护措施。

6）编制矿山地质环境保护、治理、监测方案，并进行经费估算。

7）调查并量算各类已损毁土地的面积，预测损毁土地的范围以及损毁程度。

8）根据调查和预测结果，分别统计和确定被损毁土地应复垦的面积，并根据土地的损毁时间、损毁性质和损毁程度，规划其复垦时间和复垦后的利用类型。

9）在复垦规划的基础上，按各类土地复垦技术要求设计复垦方案，复垦工艺，明确要求达到的技术标准和技术参数，计算复垦工程量，提出复垦工程的投资概算。

10）明确土地复垦义务人，本方案所涉及的所有复垦工程费用由南涧县庆福矿业开发有限责任公司全部承担。

第二部分  矿山地质环境保护与土地复垦方案报告表

| 项 目 概 况 | 方案名称 |  | 南涧县庆福矿业开发有限责任公司南涧县围平山凹子地石膏矿 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采矿许可 |  | □新申请 ■持有 □变更 |  |  |  |  |
|  | 矿山企业名称 |  | 南涧县庆福矿业开发有限责任公司 |  |  |  |  |
|  | 法人代表 |  | 崔庆州 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 矿区面积及开采标高 |  | 矿区面积：0.44km2；开采深度：由1800米至1460米标高 |  |  |  |  |
|  | 资源储量 |  | 保有资源量75.35万吨、 设计利用资源量41.52万吨 |  |  | 生产能力 | 7万t/a |
|  | 采矿证号 （划定矿区范围文号） |  | C5329002014077130134937 |  |  | 评估区面积 | 72.04hm2 |
|  | 项目位置土地利用现状图幅号 |  | G47G070073 凹子地 G47G071073 南涧彝族自治县 |  |  |  |  |
|  | 矿山生产服务年限 |  | 6（2024年12月～2030年12月） |  |  | 方案适用 年限 | 5年（2025年12月～2029年12月） |
| 方 案 编 制 单 位 | 编制单位名称 |  | 云南固业科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 法人代表 |  | 蔡伟宏 |  |  |  |  |
|  | 资质 等级 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计（甲级） |  | 资质编号 | 530020231110130 | 发证机关 | 云南省自然资源厅 |
|  | 联系人 |  | 孙 恺 |  |  | 电话 |  |
|  | 主要编制人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  | 职责 |  |  | 专业 | 签名 |
|  | 蔡伟宏 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 陈定学 |  | 审核 |  |  |  |  |
|  | 陈剑明 |  | 文本 |  |  |  |  |
|  | 陈定学 |  | 文本 |  |  |  |  |
|  | 陈剑明 |  | 制图 |  |  |  |  |
|  | 陈定学 |  | 制图 |  |  |  |  |

| 矿山地质环境影响 | 地质环境影响评估级别 | 评估区重要程度 |  | □重要区较重要区□一般区 | 一级□二级□三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地质环境条件 |  | 复杂□较复杂□简单 |  |
|  |  | 生产规模 |  | □大型□中型小型 |  |
|  | 自然地理与社会经济概况 | 矿区距州府下关公路里程110km，距省会昆明公路里程360km， G214从矿区北边通过，矿区与G214公路有简易乡村公路相连，里程约6km，交通便利。 评估区地貌单元类型单一，属浅切割的构造侵蚀低中山地貌。微地貌形态简单，区内地形总体为北高南低的斜坡地带。区内海拔最高位于矿区北侧山坡，高程约1970m，最低为矿区东南角，高程1460m，相对高差510m，地形坡度一般在30～40°之间，总体坡度35°，地形坡度为斜坡—陡坡地形，故评估区地貌属复杂类型。 评估区属区内处于我国西部热带海陆季风区域，气候随海陆季风的进退有明显的季节性变化，从而形成干湿季节分明，四季气候不明显，雨热同季的低纬山地季风气候。在此基础上，因受地形和高大山脉走向影响，使光、热、水等气象要素在垂直方向和水平方向上产生再分配，因而还呈现出“一山分四季，隔里不同天”的立体气候和区域气候。年平均气温18.9℃，年极端最高气温34.9℃，年日照时数2196.4h，全年无霜期达305d，年≥10℃的活动积温为6895.5 ℃，年平均风速1.8米每秒，年最多风向为西南，年降雨量737.5mm。矿区内水系不发育，主要季节性箐沟，只在雨季有少量水流，区内无泉点出露；矿区范围外北东方向约2km发育一条北西南东向箐沟，其水汇向南涧县内的礼社江。 项目区内的土壤主要为残坡积、冲积及原生岩层风化堆积物，主要为红壤、砂壤土及腐殖土。土壤厚度较薄，一般为0-2m。有机质含量为3级（中等20-30g/kg），pH值区域分布明显，速效氮为四级（偏低60-90mg/kg）,速效钾为四级（偏低30-70mg/kg）,项目区土地复垦可利用该土壤。 南涧镇地处横断山脉南缘纵谷区，南涧镇在一年内太阳高度角变化不大，得到的太阳辐射量较多，冬季冷空气不易侵入，气候随海陆季风的进退有明显的季节性变化，从而形成干湿季分明，四季气候不明显，雨热同季的低纬山地季风气候。镇内山脉纵横，山峰林立，溪流交错。位于镇北部的最高点太极顶海拔3061米，东部最低点海拔1310米，南涧镇立体气候明显，年平均气温19.1℃，年平均日照2443小时，年均积温6999℃，无霜期平均305天，年平均降雨737.5毫米，日降雨量最大99.9毫米。2023年末，总户数13030户（农业户9383户，非农业户3647户），总人口45708人（农业人口36473人，非农业人口9235人），男23731人，女21977人；全镇居住着16个民族，其中：汉族32493人，彝族12420人，白族532人，回族90人，纳西族30人，哈尼、壮、傣、苗、傈僳、拉祜、佤、瑶、布朗、蒙古等民族共143人，除汉族以外其他民族13215人，占总人口的28.9%；人口密度125.94人/平方千米；年内出生人口461人，人口自然增长率4.85‰ 得胜村委会，属于半山区。距离村委会0.00km,距离镇3.00km，国土面积31.07 km2，海拔1380-1970米，年平均气温18.9℃，年降水量737.5毫米，适宜种植水稻、蔬菜等农作物。有耕地2103亩，其中人均耕地0.61亩；乔木林地28095亩。全村辖18个村民小组，有农户911户，有乡村人口3448人，其中农业人口3417人，劳动力2029人，其中从事第一产业人数1972人。2023年全村农村常驻居民人均可支配收入14129元。 农民收入主要以种植业为主。 |  |  |  |
| 矿山地质环境影响 | 矿区地质环境条件 | 评估区出露地层主要为第四系、上第三系三营组、白垩系上统南新组和下统景星组。 矿区范围内靠近南部矿权边界发育一条断裂，编号为F1，为一近东西向正断裂，北盘为白垩系地层，南盘为第三系上新统三营组，断层倾角63°，该断裂错断了石膏矿体，由于其位置在矿权范围最南边，故对矿权范围内石膏矿体开采影响很小。综上所述，评估区构造较复杂，矿床围岩岩层产状变化小，断裂未切割矿体和围岩，断裂活动对采矿影响较小，评估区构造程度属中等类型。 矿体位于地下水文以上，矿坑进水边界条件简单，充水含水层富水性差，与区域强含水层、地下水集中径流带或地表水系不密切，矿坑预测用水量小于3000m3/d，地下采矿导致矿区周围主要含水层破坏可能性小，矿区水文地质条件属大气降水影响为主的中等类型。 评估区矿床围岩岩体以薄-厚层状结构为主，局部有软弱岩层，岩石风化中等，矿体顶底板稳固性中等，评估区工程地质条件属中等类型。 评估区不良地质现象主要为岩体风化、冲沟。 农民耕作：矿山及周边村庄较少，矿区周边人类工程活动主要为耕作和畜牧，农业耕作及放牧等活动破坏了地表植被，但对地质环境影响较小。 矿山开采：目前矿山属于基建期，未进行矿石开采。 矿山地面建设工程：：矿区人类工程活动主要以石膏矿开采为主。野外调查期间，矿山正处于基建阶段。现状下，矿山已有地面设施办公生活区，矿石堆场，高位水池，1680平硐及工业场地，1630平硐及工业场地，现1580平硐及工业场地。矿山工程活动对地质环境影响严重，矿山工程活动强烈。 矿山成品：根据调查了解，矿山目前从采矿到生产，直接产出成品原矿。因此矿山成品加工对评估区内地质环境影响较小。 |  |  |  |
| 矿山地质环境影响 | 现状分析与预测 | 矿山地质灾害现状分析与预测 |  | 现状评估：现状下BW1至BW4四个潜在不稳定斜坡危害程度及危险性中等；不良地质作用主要表现为冲沟。 预测评估：未来矿业活动加剧4个潜在不稳定斜坡发生地质灾害的可能中等，危险程度及危害性中等。 预测地表移动盆地引发地面塌陷、地裂缝、滑坡及崩塌的可能性中等，危害程度及危险性大；已有地面设施引发滑坡或崩塌的可能性小-中等，危害程度及危险性小-中等；拟建地面设施引发滑坡或崩塌的可能性小-中等，危害程度及危险性小-中等；冲沟C1引发泥石流可能性中等，危害程度及危险性中等；冲沟C2引发泥石流可能性大厦，危害程度及危险性大。 未来遭受现状地质灾害的可能性中等，危害程度及危险性中等；遭受冲沟泥石流地质灾害的可能性大，危害程度及危险性大；地面设施遭受滑坡或崩塌的可能性小-中等，危害程度及危险性小-中等；地面设施遭受地表移动变形产生的次生滑坡或崩塌的可能性中等，危害程度及危险性小-中等。 |  |
|  |  | 矿区含水层破坏现状分析与预测 |  | 现状评估：对含水层造成了部分影响和破坏，部分改变地下水的补给、径流、排泄条件。矿山开采对上部含水层的地下水疏排，造成含水层水位降深约41m。总体上现状矿业活动对含水层的影响和破坏程度严重。 预测评估：未来地下开采将造成地下含水层下降约41m，对含水层扰动严重，预测矿山开采对区内含水层的影响或破坏程度总体为严重。 |  |
|  |  | 矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏现状分析与预测 |  | 现状评估：现状评估矿业活动对地形地貌景观影响面积总计1.4063hm2，弃渣堆放、表土堆存、矿石堆存、场地平整、建设及运营对地形地貌景观产生扰动，对原生的地形地貌影响和破坏程度较较轻； 预测评估：矿业活动对地形地貌景观影响面积总计9.0096hm2，弃渣堆放、表土堆存、矿石堆存、场地平整、建设及运营对地形地貌景观产生扰动较轻。 |  |
| 矿山地质环境影响 | 现状分析与预测 |  |  |  |  |
|  |  | 矿区水土环境污染现状分析与预测 |  | 现状评估：对地表水体、土壤物理性质等地质环境的危害小，总体对地表水、地下水和土壤的污染程度较轻。 预测评估：未来矿业活动对水土环境污染影响较轻。预测对地表水、地下水和土壤的污染程度较轻。 |  |
|  |  | 村庄及重要设施影响评估 |  | 据走访调查了解，评估区及周边无自然保护区、旅游景区（点），无村庄分布， 故对其影响较轻。 |  |
|  | 矿山地质环境影响 综合评估 |  |  | 评估区矿山地质环境影响程度划分为严重区（i）和较轻区（iii）2级2区。 |  |
| 矿区土地损毁预测与评估 | 土地损毁的环节与时序 |  | 该矿山生产所造成的土地损毁主要有地下开采预测塌陷区的塌陷损毁，办公生活区、矿石堆场、高位水池、拟建废石场、压占损毁，1680平硐及工业场地、1630平硐及工业场地、拟设1580平硐及工业场地的挖损损毁。其具体损毁内容阐述如下： 1、塌陷：塌陷损毁改变了土壤养分的初始条件，将会形成陡坎等地形，加快了土壤侵蚀和水土流失的速度。复垦种植难度较大，植物难以依靠自然恢复力生长，由此可能会引发水土流失、生态恶化等一系列的社会和环境问题。 2、挖损：挖损损毁了土壤结构，改变了土壤养分的初始条件，将会形成陡坎等地形，加快了土壤侵蚀和水土流失的速度。复垦种植难度较大，植物难以依靠自然恢复力生长，由此可能会引发水土流失、生态恶化等一系列的社会和环境问题。 3、压占：矿山现有及拟建辅助设施在生产期内持续对地表造成压占损毁，对土地造成不同程度损毁，使原始地表形态改变，表层土壤缺失，各类植被遭受砍伐和破坏。 |  |  |
|  | 已损毁各类土地现状 |  | 矿山开采现状损毁土地面积总计1.7204hm2，土地类型主要为灌木林地、其他林地、采矿用地，现状矿山开采与建设对土地资源的影响和破坏程度较轻。 |  |  |
|  | 拟损毁土地预测与评估 |  | 矿山拟损毁土地面积4.9447hm2。损毁土地类型主要为乔木林地、灌木林地、其他草地、采矿用地，矿业活动对土地资源破坏严重。 |  |  |

| 复垦区土地利用现状 | 一级地类 | 二级地类 |  | 小计 | 已损毁 |  | 拟损毁 | 占用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 林地 | 乔木林地 |  | 0.5952 |  |  | 0.5952 |  |
|  |  | 灌木林地 |  | 5.0354 | 0.7881 |  | 4.2372 |  |
|  | 草地 | 其他草地 |  | 0.2682 | 0.2531 |  | 0.0151 |  |
|  | 工矿仓储用地 | 采矿用地 |  | 0.7764 | 0.6792 |  | 0.0972 |  |
|  | 合计 |  |  | 6.6651 | 1.7204 |  | 4.9447 |  |
| 复垦责任范围内土地损毁及占用面积 | 类型 |  |  | 面积（公顷） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 小计 |  | 已损毁或占用 |  | 拟损毁或占用 |
|  | 损毁 |  | 挖损 | 1.6312 |  | 1.6312 |  |  |
|  |  |  | 塌陷 | 4.6953 |  |  |  | 4.6953 |
|  |  |  | 压占 | 0.3386 |  | 0.0892 |  | 0.2494 |
|  |  |  | 小计 | 6.6651 |  | 1.7204 |  | 4.9447 |
|  | 占用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 6.6651 |  | 1.7204 |  | 4.9447 |
| 土地复垦面积 | 一级地类 |  | 二级地类 |  |  | 面积（公顷） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 已复垦 |  | 拟复垦 |
|  | 耕地 |  | 旱地 |  |  |  |  | 1.0639 |
|  | 林地 |  | 乔木林地 |  |  |  |  | 5.5962 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 6.6601 |
|  | 土地复垦率 |  |  |  |  | 复垦面积 |  | 比例（%） |
|  |  |  |  |  |  | 6.6601 |  | 99.92 |

| 矿山地质环境治理保护工程措施工程量及投资估算 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 治理分区 | 治理对象 | 工程 | 工程项目 | 单位 | 工作量 |
| 重点防治区 | BW1、BW2（1号堆土场）两个潜在不稳定斜坡 | 挡土墙（65m） | 石方开挖 | m³ | 448.58 |
|  |  |  | 土方回填 | m³ | 31.01 |
|  |  |  | M7.5浆砌石 | m³ | 1016.82 |
|  |  |  | 抹面 | m2 | 577.39 |
|  |  | 截水沟（225m） | 土方开挖 | m³ | 52.67 |
|  |  |  | 土方回填 | m³ | 16.06 |
|  |  |  | M7.5浆砌石 | m³ | 39.82 |
|  |  |  | 抹面 | m2 | 91 |
|  |  | 栅栏 | 栅栏 | m | 117 |
|  |  | 警示牌 | 警示牌 | 个 | 4 |
|  | BW3、BW4（2号堆土场）两个潜在不稳定斜坡 | 挡土墙（61m） | 石方开挖 | m³ | 486.66 |
|  |  |  | 土方回填 | m³ | 85.41 |
|  |  |  | M7.5浆砌石 | m³ | 979.59 |
|  |  |  | 抹面 | m2 | 644.15 |
|  |  | 截水沟（148m） | 土方开挖 | m³ | 88.58 |
|  |  |  | 土方回填 | m³ | 27.01 |
|  |  |  | M7.5浆砌石 | m³ | 66.98 |
|  |  |  | 抹面 | m2 | 152.32 |
|  |  | 栅栏 | 栅栏 | m | 90 |
|  |  | 警示牌 | 警示牌 | 个 | 4 |
|  | 预测地表塌陷区 | 栅栏 | 栅栏 | m | 1049 |
|  |  | 警示牌 | 警示牌 | 个 | 10 |
|  | 各平硐坑口及工业场地 | 警示牌 | 警示牌 | 个 | 3 |
|  | 办公生活区、矿石堆场及高位水池 | 警示牌 | 警示牌 | 个 | 2 |
|  | 冲沟C2 | 谷坊坝 | 土方开挖 | m³ | 161.9 |
|  |  |  | 土方回填 | m³ | 30.2 |
|  |  |  | M7.5浆砌石 | m³ | 210 |
|  |  | 警示牌 | 警示牌 | 个 | 1 |
|  | 拟建废石场 | 挡土墙（32m） | 石方开挖 | m³ | 142.3 |
|  |  |  | 土方回填 | m³ | 9.81 |
|  |  |  | M7.5浆砌石 | m³ | 204.88 |
|  |  |  | 抹面 | m2 | 337.91 |
|  |  | 警示牌 | 警示牌 | 个 | 2 |
|  | 监测管理 | 设置监测点 |  | 个 | 30 |
| 一般防治区 | 监测管控 |  | 对评估区内地形较陡斜坡实行人工巡查监测工作,发现问题及时解决,做到预警预防。 |  |  |
| 投资估算 | 方案适用年限总费用概算（万元） |  | 142.69 |  |  |
|  | 方案编制年限总费用概算（万元） |  | 164.93 |  |  |

| 矿山地质环境治理保护工作部署 | 本矿山地质环境保护恢复治理投资分为三个阶段安排各个分区工程进度计划。 1、第一阶段(适用年限5年内第1-5年) （1）时间划分：2024年12月～2025年12月 资金安排：本年度投资47.95万元； 工作内容：对BW1、BW2（1号堆土场）两个潜在不稳定斜坡设置警示牌40个；在BW1、BW2（1号堆土场）两个潜在不稳定斜坡修建挡土墙65m，截水沟225m、栅栏117m。对其进行监测管理。 2）时间划分：2025年12月～2026年12月 资金安排：本年度投资62.71万元； 工作内容：对BW3、BW4（2号堆土场）两个潜在不稳定斜坡预测地表塌陷区、各平硐坑口及工业场地、办公生活区、矿石堆场及高位水池设置警示牌19个；在BW3、BW4（2号堆土场）两个潜在不稳定斜坡修建挡土墙61m，截水沟148m、栅栏90m。对其进行监测管理。 3）时间划分：2026年12月～2027年12月； 资金安排：本年度投资24.95万元； 工作内容：对冲沟C2、拟建废石场设置警示牌3个；在冲沟C2设置谷坊坝1座，拟建废石场修建挡土墙32m。 对BW1、BW2（1号堆土场）两个潜在不稳定斜坡、BW3、BW4（2号堆土场）两个潜在不稳定斜坡、预测地表塌陷区、各平硐坑口及工业场地、办公生活区、矿石堆场及高位水池、冲沟C2、拟建废石场进行监测管理。 4）时间划分：2027年12月～2028年12月； 资金安排：本年度投资3.54万元； 工作内容：对BW1、BW2（1号堆土场）两个潜在不稳定斜坡、BW3、BW4（2号堆土场）两个潜在不稳定斜坡、预测地表塌陷区、各平硐坑口及工业场地、办公生活区、矿石堆场及高位水池、冲沟C2、拟建废石场进行监测管理。 5）时间划分：2028年12月～2029年12月； 资金安排：本年度投资3.54万元； 工作内容：工作内容：对BW1、BW2（1号堆土场）两个潜在不稳定斜坡、BW3、BW4（2号堆土场）两个潜在不稳定斜坡、预测地表塌陷区、各平硐坑口及工业场地、办公生活区、矿石堆场及高位水池、冲沟C2、拟建废石场进行监测管理。 2、第二阶段(第6年) 1）时间划分：2029年12月～2030年12月； 资金安排：本年度投资11.62万元； 工作内容：对各平硐坑口进行封堵，对BW1、BW2（1号堆土场）两个潜在不稳定斜坡、BW3、BW4（2号堆土场）两个潜在不稳定斜坡、预测地表塌陷区、各平硐坑口及工业场地、办公生活区、矿石堆场及高位水池、冲沟C2、拟建废石场进行监测管理。 3、第三阶段(第7-9年) 1）时间划分：2030年12月～2033年12月； 资金安排：本阶段投资10.62万元； 工作内容：对治理工程中的工作措施进行日常养护，发现问题，及时处理。 |
| --- | --- |
| 费用预存计划 | 经估算，在方案适用年限5年内矿山地质环境保护与治理恢复的费用均为142.69万元，在方案编制年限9年内矿山地质环境保护与治理恢复的费用为164.93万元。 根据《财政部 国土资源部 环境保护部关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》，在方案适用年限5年内矿矿山地质环境保护与恢复治理基金计提费用142.69万元，第一期计提50万元，第二期计提70万元，第三期计提10万元，第四期计提10万元，第五期计提2.69万元。 矿山地质环境保护与恢复治理基金计提表 编号; 预存年份; 年度预存（万元）. 1; 2024年; 50. 2; 2025年; 70. 3; 2026年; 10. 4; 2027年; 10. 5; 2028年; 2.69. 适用年限5年内小计; 142.69. 6; 2029年; 22.24. 合计; 164.93. |

| 复垦 工作 计划 及保 障措 施和费用预存 | 工作计划 | 土地复垦工作计划安排考虑划分为三个阶段进行复垦，将对此次土地复垦方案服务年限内计划安排仅针对前5年进行细化。具体各阶段土地复垦计划安排如下： 1、第一阶段（2024年12月～2029年12月） 1） 第一年复垦工作计划 （1）时间安排：2024年12月～2025年12月； （2）复垦位置：项目区 （3）复垦目标：对项目区进行监测； （4）投资情况：静态1.25万元，动态1.25万元； （5）工作内容：本阶段为矿山的监测期，矿山成立专门的土地复垦管理机构，落实资金、人员及设备；复垦监测点布置监测设备及人员；进行复垦前期准备工作。开展与实施本方案相关的土地清查、项目勘测、设计和招标工作。 2） 第二年复垦工作计划 （1）时间安排：2025年12月～2026年12月； （2）复垦位置：项目区； （3）复垦目标：对项目区进行监测； （4）投资情况：静态1.75万元，动态1.87万元； （5）工作内容：对项目区进行监测。 3） 第三年复垦工作计划 （1）时间安排：2026年12月～2027年12月； （3）复垦目标：对项目区进行监测； （4）投资情况：静态2.56万元，动态2.92万元； （5）工作内容：对项目区进行监测。 d） 第四年复垦工作计划 （1）时间安排：2027年12月～2028年12月； （2）复垦位置：1680平硐及工业场地； （3）复垦目标：复垦土地面积0.6515hm²，复垦为乔木林地； （4）投资情况：静态9.00万元，动态10.89万元； （5）工作内容：针对该区域进行复垦，进行废渣清理1303m3，覆土2159m3，栽植乔木云南松543株、旱冬瓜543株、冬樱花543株，灌木马桑543株、火棘543株、车桑子543株、撒播草籽0.6515hm2；对复垦林地进行管护，管护面积0.6515hm2。 e） 第五年复垦工作计划 （1）时间安排：2028年12月～2029年12月； （2）复垦位置：1680平硐及工业场地； （3）复垦目标：监测管护； （4）投资情况：静态1.90万元，动态2.43万元； （5）工作内容：针对1680平硐及工业场地对复垦林地进行管护，管护面积0.6515hm2。 2、第二阶段（2029年12月～2030年12月） （1）复垦位置：矿山开采将结束，矿山闭坑后对预测塌陷区、各平硐及工业场、项目建设区进行复垦 （2）复垦目标：复垦土地面积6.0086hm²，其中复垦旱地1.0639hm²、乔木林地4.9447hm²； |
| --- | --- | --- |
| 复垦 工作 计划 及保 障措 施和费用预存 | 工作计划 | （3）投资情况：静态83.32万元，动态112.48万元； （4）工作内容：主要工程量砌体拆除285.68m3、废渣清理1570m3，覆土6146m3，平整土地3191.7m3，挡土埂23.18m3，土壤培肥及翻耕1.0639hm2，修筑田埂12.60m3，修建水窖3个。 栽植乔木云南松4120株、旱冬瓜4120株、冬樱花4120株，灌木马桑4120株、火棘4120株、车桑子4120株、撒播草籽4.9447hm2；对复垦旱地及林地进行管护，旱地管护面积1.0639hm2、林地管护面积6.0086hm2。 3、第三阶段（2029年12月～2033年12月） （1）复垦位置：预测塌陷区，附属项目区； （2）复垦目标：对矿山整个复垦进行监测管护； （3）投资情况：静态19.05万元，动态28.39万元； （4）工作内容：对矿山整个复垦进行监测管护。 在土地复垦工作完成后，确认复垦区建立的生态系统基本稳定后，有了一定的自适应和抵抗污染及损毁的能力。由自然资源部门组织验收，验收后交付当地居民使用，土地复垦工作才能结束。 |
| 复垦 工作 计划 及保 障措 施和费用预存 | 保障措施 | 1、组织保障措施 要做好本项目工程土地复垦工作，得力的组织领导和管理措施是土地复垦方案顺利实施的关键。项目在生产过程中造成损毁的土地进行复垦是矿方应尽的义务，并在生产建设中按照方案的要求完成复垦工程。本矿负责土地复垦工作的负责人要协调好本方案与主体工程的关系，负责组织实施审批的土地复垦方案，进行土地复垦方案的实施管理，全力保证该项工程的土地复垦工作按年度、按计划进行，并主动与当地自然资源行政主管部门密切配合，自觉接受当地自然资源行政主管部门的监督检查。 2、技术保障措施 在复垦方案实施阶段，对各种复垦措施进行专项设计，实行设代制度，设计人员进入现场进行指导；选择施工经验丰富，技术力量强的施工单位，建设中尽量采用先进的施工手段和合法的施工工序；加强复垦技术培训工作，提高复垦的管理能力，在复垦方案实施后，要加强其后期的管理工作，发挥复垦效益。 3、资金保障措施 本方案实用期内土地复垦费用从项目投资中逐年计提，复垦资金实行专项管理和定期检查的使用管理办法，充分保证资金的供应和到位，按照复垦方案的实施进度计划、资金的年度计划安排、工程的实际进度情况，把资金逐步逐年落实到位，使复垦措施保质保量如期完成。 4、监管保障措施 依据《土地复垦条例》的规定，在项目实施过程中，各有关单位要加强资金使用管理，硬 |
| 复垦 工作 计划 及保 障措 施和费用预存 | 保障措施 | 化估算约束。严格执行专款专用、专项管理、单独核算规定，任何单位和个人不得超支出范围和标准开支，更不得截留和挪用项目资金；要建立、健全项目会计核算和内部稽核制度，对项目资金实行全过程的财务管理与监督；要严格项目资金竣工决算，规范项目的业绩考评和追踪问效。 复垦资金的管理与使用遵循以下原则： 一是设立资金专户，专款专用；取之于矿，用之于土地复垦，保障复垦资金； 二是复垦资金实行先计划后使用；自然资源行政主管部门先审核批准复垦计划，然后按照批复的复垦计划使用资金； 三是复垦工程施工结束后，由自然资源行政主管部门组织专家进行竣工验收。 |
|  | 费用预存计划 | 经计算静态投资总额的20%为32.05万元，矿山已缴存金额65.95万元，矿山缴存金额大于静态总投资的20%，剩余预存金额为94.28万元。矿山剩余年限为6年，预存余额在生产活动结束前一年存储完毕，确定总预存期次为5期，第一期预存18.86万元，第二期至第四每期预存15万元、最后一期预存30.42万元。本方案投资估算，参照《土地开发整理项目预算定额》、《土地开发整理项目预算编制规定》、《土地开发整理项目施工机械台班费定额》等。 土地复垦费用预存计划表 预存年份; 预存金额（万元）. 2024年12月; 18.86. 2025年12月; 15. 2026年12月; 15. 2027年12月; 15. 2028年12月; 30.42. 合计; 94.28. 注：本矿山剩余服务年限大于3年，根据云国土资[2017]96号文规定，生产建设周期在三年以上的项目，可分期预存土地复垦费用，第一次预存费用不得少于静态投资总金额的20%，余额在生产活动结束前一年存储完毕。 |
| 复垦费用估算 | 复垦费用构成 | 土地复垦投资估算总表 金额单位：万元 序号; 工程或费用名称; 费用; 比例（%）. 1; 工程施工费; 81.48; 50.85. 2; 设备费; 0; 0. 3; 其他费; 6.19; 3.86. 4; 预备费; 5.26; 3.28. -1; 基本预备费; 5.26; 3.28. -2; 风险金; 3.26; 2.03. -3; 价差预备费; 41.4; 25.84. 5; 监测与管护费; 22.64; 14.13. -1; 监测费; 4.32; 2.7. -2; 管护费; 18.32; 11.43. 6; 静态总投资; 118.83; 74.16. 7; 动态总投资; 160.23; 100. |

- 第三部分 结论及建议

- 一、结论

1、评估区重要程度属较重要区，矿山建设规模为小型，矿山地质环境复杂程度为复杂。矿山地质环境影响评估精度等级为一级。评估区面积90.84hm2。

2、评估区地形地貌条件复杂，地质构造复杂，区域地壳属次不稳定区，水文地质条件中等简单，工程地质条件中等，目前人类工程活动强烈。矿山地质环境条件复杂。

3、评估区内现状分布有4个潜在不稳定边坡，危害程度及危险性中等，不良地质现象主要表现为冲沟，现状危害及危险性中等；现状矿业活动对含水层的影响和破坏严重；对地形地貌景观的影响较轻、对土地资源压占及破坏总体为较轻。矿山地质环境现状评估分区分为严重区（Ⅰ）和较轻区（Ⅲ）2级2区。

4、预测未来地质灾害发育，矿业活动对含水层的影响和破坏严重；对地形地貌景观的影响较轻；对土地资源压占及破坏总体为严重。矿山地质环境影响预测评估划分为严重区（Ⅰ）和较轻区（Ⅲ）2级2区。

5、将评估区地质灾害危害性等级划分为地质灾害危险性大区（Ⅰ）和危险性小区（Ⅲ）2级2区。

矿山场地建设适宜性为适宜性差。

6、矿山环境保护与恢复治理方案适用年限为5年编制年限及适用年限为9年。

矿山地质环境保护与恢复治理划分为重点防治区（A）和一般防治区（C）。

①工程措施：对BW1潜在不稳定斜坡上游设计截水沟、栅栏，在BW2潜在不稳定斜坡（1号堆土场）下方布设挡土墙，在BW1、BW2两个不稳定斜坡设置警示牌；在BW3潜在不稳定斜坡上游设计截水沟、栅栏，在BW4潜在不稳定斜坡（2号堆土场）下方布设挡土墙，在BW3、BW4两个不稳定斜坡设置监测点及警示牌；在各平硐坑口及工业场设置监测点及警示牌；在办公生活区、矿石堆场及高位水池设置监测点及警示牌；在冲沟C2布设谷坊坝、设置监测点及警示牌；在拟建废石场上游设计截水沟，下方布设挡土墙，在拟建废石场设置警示牌；闭坑后所有坑口进行封堵。

②监测措施：对地表预测塌陷区、BW1至BW4潜在不稳定斜坡、各平硐坑口及工业场地、公生活区、矿石堆场及高位水池、拟建废石场、冲沟C2等定期进行监测、巡查。

7、矿山土地复垦方案编制9年。此次方案确定的复垦责任范围面积6.6651hm²，复垦面积6.6601hm2，其中复垦旱地1.0639hm2、复垦乔木林地5.5962hm2，土地复垦率达到99.92%。

工程措施：清理工程，土壤剥覆工程，平整工程，生物化学工程，修建水窖等集雨灌溉设施。

植物措施：林草恢复工程。

监测措施：共设监测点12个，主要对土地复垦效果进行监测。

8、本矿山地质环境保护与恢复治理适用年限内总投资费用约142.69万元；矿山土地复垦费用总投资19.36万元，资金均为矿山自筹。

9、本矿山地质环境保护与恢复治理编制年限内总投资费用约164.93万元；矿山土地复垦费用总投资160.23万元，资金均为矿山自筹。

- 二、建议

1、按开采设计规范开采，保护地质和生态环境，避免因矿产资源开发利用的同时，造成严重的地质灾害危害和难以恢复的地质环境问题。

2、《方案》是实施保护、监测和恢复治理矿山地质环境以及实施土地复垦工程的技术依据之一，但不代替相关工程勘查、治理设计。矿山企业在各阶段进行方案实施前应请具有相关资质的单位进行专项勘察、设计、施工，以确保各项工程施工质量，并在防治过程中调整、完善。

3、严禁越界开采，避免和减缓地下开采产生地表移动变形造成的损失。建立矿山地质环境监测系统，定期对地表移动范围内村民房屋进行监测，根据监测结果进行防治或搬迁。对变形区内及下方的矿井口及建筑等进行定期监测，发现地面塌陷、地裂缝等灾害时及时处理。

4、评估区局部地形较陡，冲沟发育，地表移动变形还可能诱发山体滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害，矿山应加强监测，做好防范措施。

5、规范排放、堆存废石，对废石场采取拦挡及排水措施，防止造成人为的弃渣滑坡及泥石流灾害。施工产生的建筑垃圾和生产垃圾、废水不得随意丢弃及排放，需经过一定处理和沉淀，防止造成水土污染。

6、开采前，要做好表土剥离堆存和保护工作，便于今后土地复垦所需的土源。

7、对项目建设和生产过程中造成损毁的土地应及时复垦，避免土壤长期裸露造成水土流失和土壤养分降低。做到损毁一处复垦一处。

8、在方案编制年限内，根据开采情况对本方案设计的工程、植物和监测措施进行修编，本次仅为初步方案，各工程实施前要进行单项工程研究和设计。

9、矿山开采对地面设施的影响主要表现为预测地表移动变形对办公生活区、矿石堆场、1680 平桐及工业场地、1630 平啊及工业场地、乡村道路的影响，位于地表移动斜坡之下，地表移动变形引发的滑坡及崩塌对其产生影响的可能性中等，危害程度及危险性大。建议矿业权人加大对其监测力度并适时做好相关工程布局的调整。

10、南涧县属于泥石流高发区域，矿山开采单位应严格依照矿山开发利用方案，边开采，边治理，边恢复、边绿化复垦。严禁越界开采，做好矿山东西两条冲沟泥石流防治工程，加强排土场、表土堆存的拦挡，修筑并完善矿区截排水工作，加强矿区各边坡及预测塌陷区的变形监测，积极按绿色矿山建设要求开展工作。