## 附件1
附表1
大理 州 鹤 县财政涉农资金整合方案基本情况表
项目 | 单位 | 数量 | 项目 |  | 单位 | 数量
一、基本情况 | — | — | 二、贫困现状 | — | — | —
乡镇数 | 个 | 9 | 贫困人口 | 建档立卡户数 | 户 | 8227
行政村数 | 个 | 114 |  | 建档立卡人口数 | 人 | 31302
总户数 | 户 | 80650 |  | 上年底未脱贫户数 | 户 | 0
其中：乡村户籍户数 | 户 | 62043 |  | 上年度未脱贫人口数 | 人 | 0
总人口数 | 人 | 280738 | 贫困村 | 建档立卡村数 | 个 | 59
其中：乡村户籍人口 | 人 | 226974 |  | 上年底未退出村数 | 个 | 0
农村居民人均可支配收入 | 元 | 12457 | 贫困县 | 上年底贫困发生率 | % | 0
上年度财政总收入 | 万元 | 115129 | 三、本年度脱贫目标任务 | — | — | —
其中：整合财政涉农资金范围预算收入 | 万元 | 29988.86 | 贫困人口 | 减贫户数 | 户 | 0
上年度地方财政支出 | 万元 | 293644 |  | 减贫人口 | 人 | 0
其中：农林水支出 | 万元 | 69773 | 贫困村退出 |  | 个 | 0
上年度实际整合财政涉农资金 | 万元 | 29988.86 | 贫困县摘帽 |  | 个 | 0

## 附件2
附表2
鹤庆县统筹整合财政涉农资金来源情况表
单位：万元
序号 | 统筹整合财政涉农资金名称 |  |  |  | 上年度涉农资金投入规模 |  | 本年度涉农资金投入规模
[5 empty] | 总规模 | 其中实际纳入整合使用金额 | 年初预计总规模 | 年初计划整合规模 | 计划整合资金规模调整数（8月31日调整方案填）
合计 |  |  |  |  | 30651.9264 | 29988.8564 | 20250.0704 | 19607.7504
一 | 中央财政合计 |  |  |  | 24905.26 | 24242.19 | 16059.63 | 15417.31
1 | 中央财政专项扶贫资金 |  |  |  | 4544 | 4544 | 2688 | 2688
2 | 水利发展资金 |  |  |  | 13416 | 13416 | 6562 | 6562
3 | 农业生产发展资金 | 总规模(A,包含该项资金的全部支出方向) |  |  | 3719 | 505 | 3762.8 | 1114
|  | 其中（B）: | ★耕地地力保护补贴(B1) |  | 2665 |  | 2123
|  |  | ★农机购置补贴(B2) |  | 528 |  | 497
★支持适度规模经营(B3)
★有机肥替代(B4)
|  |  | ★农机深耕深松(B5) |  | 21
★产业兴村强县示范行动(B6)
★畜禽粪污综合利用(B7)
★现代农业产业园(B8)
|  |  | ★耕地休耕(B9) |  |  |  | 28.8
|  | 扣除B后的资金规模（C=A-B） |  |  | 505 | 505 | 1114 | 1114
4 | 林业改革发展资金 | 总规模(A,包含该项资金的全部支出方向) |  |  | 1103.19 | 137.58 | 889.41 | 124.8
|  | 其中（B）：★天然林保护管理（天保工程区管护、天然林停伐管护） |  |  | 323.29 |  | 122.29
|  | 扣除B后的资金规模（C=A-B） |  |  | 779.9 | 137.58 | 767.12 | 124.8
5 | 农田建设补助资金 |  |  |  | 1760.02 | 1760.02 | 1777.01 | 1777.01
6 | 农村综合改革转移支付 |  |  |  | 250 | 250 | 1250 | 1250
7 | 林业生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助资金部分） |  |  |  | 1895.59 | 1895.59 | 1771.5 | 1771.5
8 | 农村环境整治资金 |  |  |  | 0 | 0
9 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） |  |  |  | 1320 | 1320
10 | 农村危房改造补助资金（农村危房改造部分）
11 | 中央专项彩票公益金支持扶贫资金
12 | 产粮大县奖励资金
13 | 生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分） |  |  |  | 72 | 72 | 104 | 104
14 | 农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外） |  |  |  | 332.75 | 312 | 26 | 26
15 | 服务业发展专项资金（支持新农村现代流通服务网络工程部分）
16 | 旅游发展基金 |  |  |  | 30 | 30
17 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分（不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出） |  |  | 小 计 | 0 | 0
⑴农村扶贫公路中央基建投资
⑵重大水利工程专项中央基建投资
⑶农村电网改造升级工程中央基建投资
⑷以工代赈示范工程中央基建投资
⑸农村饮水安全巩固提升工程中央基建投资
⑹动植物保护能力提升工程林业有害生物防治能力建设项目中央基建投资
⑺农业可持续发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进项目）中央基建投资
⑻农业生产发展专项中央基建投资
⑼农村人居环境整治专项中央基建投资
⑽水生态治理、中小河流治理等其他水利工程中央基建投资
⑾现代农业支撑体系专项中央基建投资
⑿中小河流治理工程中央基投资
⒀全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程中央基建投资
⒁规模化大型沼气工程中央基建投资
⒂退牧还草中央基建投资
⒃水文基础设施中央基建投资
⒄种养业循环一体化项目中央基建投资
⒅重点区域排涝能力建设中央基建投资
⒆中央预算内投资用于“三农”建设的其他资金（属于整合范围但未在⑴-⒅列明的资金）
二 | 省级财政资金小计 |  |  |  | 1390.52 | 1390.52 | 1165 | 1165
1 | 省级专项扶贫资金 |  |  |  | 945 | 945 | 1139 | 1139
2 | ……因整合资金分块下达，请详细列明资金名称 |  |  |  | 445.52 | 445.52
| 省级水利发展资金 | [5 empty] | 26 | 26
3 | ……
三、 | 州（市）级统筹整合财政涉农资金小计 |  |  |  | 321 | 321 | 0 | 0
1 | 州级财政专项扶贫资金 |  |  |  | 321 | 321 | 0 | 0
2 | ……
3 | 以前年度结余资金统筹后重新安排
四、 | 县级统筹整合财政涉农资金小计 |  |  |  | 4035.1464 | 4035.1464 | 3025.4404 | 3025.4404
1 | 县级财政专项扶贫资金 |  |  |  | 2748.4293 | 2748.4293 | 3000 | 3000
2 | 除专项外统筹整合资金 |  |  |  | 674.7446 | 674.7446
3 | 以前年度结余资金统筹后重新安排 |  |  |  | 611.9724 | 611.9724 | 25.4404 | 25.4404
填表说明：1.“本年度涉农资金投入规模”中“年初预计总规模”为本年度该项资金总量预计数。“年初计划整合规模”为其中计划纳入整合资金规模，与整合季度报表中“年初数”一致。
2.“计划整合资金规模调整数”要与整合季度报表“计划整合资金规模”中“调整数”一致。
3.贫困县填报州市、县级涉农资金投入情况需填报明细项目。州市汇总报表时市县级投入只需汇总小计数。
4.州市级、县级资金列“其他”项的需详细说明资金来源构成。

## 附件3
附表3
鹤庆 县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表
填报单位：
序号 | 项目类别 和项目名称 | 项目建设地点 | 项目建设内容（详细填列工程量化指标） | 补助标准（有补助标准的填列，没有不填） | 计划总投资（万元） |  |  |  | 其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况 |  |  |  | 项目建设起止时间(起止时间不能只有开始没有结束) | 绩效目标(有量化的核心指标） | 项目实施部门 | 行业主管部门 | 备注
[5 empty] | 整合财政涉农资金投入情况（万元） | 金融资金投入 | 社会资金投入 | 农户自筹 | 贫困村 |  | 脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体
[9 empty] | 个数 | 金额 （万元） | 户数 | 人数
| 合计 |  |  |  | 19607.7504 | 661 | 664 | 405
一、 | 农村基础设施 |  |  |  | 4359.5631
（一） | 交通 |  |  |  | 1699.5181 |  |  |  | 28 | 639.3289
1 | 松桂镇东坡自然村村内道路硬化 | 松桂镇 东坡自然村 | 硬化串户路5段，合计长285m，均宽2.67m,761.5㎡，要求厚度20cm，C25砼路面， |  | 62.3863 |  |  |  | 1 | 62.3863 | 111 | 361 | 2021年3月-7月 | 缩短出行时间27分钟，提高群众满意度，提高硬化率。 | 松桂镇人民政府 | 交通运输局
2 | 金墩乡新庄张家村内道路硬化 | 金墩乡 新庄张家村 | 4.5米宽，20cm厚C30混凝土路面9900m2，10cm厚碎石土调型层11220m2，15cm级配碎(砾)石基层10560m2 |  | 103.2069 |  |  |  | 1 | 103.2069 | 114 | 546 | 2021年3月-7月 | 方便群众的出行，缩短出行时间22分钟，利于产业发展，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 交通运输局 | 交通运输局
3 | 松桂镇宝窝村内道路硬化 | 松桂镇 宝窝 | ②李树中路口至李利平门口C25砼硬化长1000m，3.5m*0.2m，计：3500㎡ |  | 10.8212 |  |  |  | 1 | 10.8212 | 53 | 223 | 2021年3月-2021年7月 | 方便群众的出行，缩短出行时间18分钟，利于产业发展，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 松桂镇人民政府 | 交通运输局
4 | 松桂镇龙珠村秦家村内道路硬化 | 松桂镇 秦家 | 秦家自然村内道路硬化900m，均宽3.5m，厚0.2m |  | 34.6746 |  |  |  | 1 | 34.6746 | 9 | 31 | 2021年3-2021年7月 | 方便群众的出行，缩短出行时间25分钟，利于产业发展，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 松桂镇人民政府 | 交通运输局
5 | 松桂镇龙珠村施家村内道路硬化 | 松桂镇 施家 | 施家村内小石桥至老桥道路硬化长200m、宽3.5m，厚0.2m |  | 9.6 |  |  |  | 1 | 9.6 | 8 | 21 | 2021年3月-2021年7月 | 方便群众的出行，缩短出行时间11分钟，利于产业发展，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 松桂镇人民政府 | 交通运输局
6 | 松桂镇龙珠村落果村内道路硬化 | 松桂镇 落果 | 落果自然村内道路硬化1300m，均宽3m，厚0.2m |  | 8.8891 |  |  |  | 1 | 8.8891 | 58 | 87 | 2021年3-2021年7月 | 方便群众的出行，缩短出行时间10分钟，利于产业发展，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 松桂镇人民政府 | 交通运输局
7 | 松桂镇龙珠村上登村内道路硬化 | 松桂镇 上登 | 上登自然村内道路硬化800m，均宽3m，厚0.2m |  | 20.8548 |  |  |  | 1 | 20.8548 | 13 | 38 | 2021年3月-2021年7月 | 方便群众的出行，缩短出行时间12分钟，利于产业发展，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 松桂镇人民政府 | 交通运输局
8 | 松桂镇龙珠村木札村内道路硬化 | 松桂镇 木札 | 木札自然村村内道路硬化500m，均宽3m，厚0.2m |  | 4 |  |  |  | 1 | 4 | 9 | 35 | 2021年3-2021年7月 | 方便群众的出行，缩短出行时间10分钟，利于产业发展，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 松桂镇人民政府 | 交通运输局
9 | 松桂镇龙珠村旧地村内道路硬化 | 松桂镇 旧地 | 旧地自然村村内道路硬化800m，均宽3m，厚0.2m |  | 4.6569 |  |  |  | 1 | 4.6569 | 8 | 34 | 2021年3月-2021年7月 | 方便群众的出行，缩短出行时间10分钟，利于产业发展，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 松桂镇人民政府 | 交通运输局
10 | 松桂镇长头村石龙自然村村内道路硬化 | 松桂镇 石龙自然村 | 硬化石龙村村内道路2000㎡，长200m，宽3.5m，厚度0.2m，砼硬度C25 |  | 24 |  |  |  | 1 | 24 | 13 | 45 | 2021年3-2021年7月 | 方便群众的出行，缩短出行时间11分钟，利于产业发展，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 松桂镇人民政府 | 交通运输局
11 | 松桂镇长头村长头自然村、西坡，石塔自然村村内道路硬化 | 松桂镇 长头自然村、西坡，石塔自然村 | 硬化长头村至石塔村道路1800㎡，长400m，宽6m，厚度02m，砼硬度C25. |  | 21.6 |  |  |  | 1 | 21.6 | 63 | 221 | 2021年3月-2021年7月 | 方便群众的出行，缩短出行时间18分钟，利于产业发展，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 松桂镇人民政府 | 交通运输局
12 | 松桂镇长头村格局自然村村内道路硬化 | 松桂镇 格局自然村 | 硬化格局自然村600㎡，长200m，宽2m，厚度0.2m，砼硬度C25. |  | 8 |  |  |  | 1 | 8 | 14 | 32 | 2021年3-2021年7月 | 方便群众的出行，缩短出行时间13分钟，利于产业发展，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 松桂镇人民政府 | 交通运输局
13 | 松桂镇王家庄自然村村内道路硬化 | 松桂镇 王家庄自然村 | 硬化串户路4段，合计长459.6m，均宽2.82m，1299㎡，要求厚度0.2m，C25砼路面。 |  | 15.56 |  |  |  | 1 | 15.56 | 14 | 52 | 2021年3月-2021年7月 | 方便群众的出行，缩短出行时间21分钟，利于产业发展，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 松桂镇人民政府 | 交通运输局
14 | 松桂镇长头村格局、春水、石塔、向吉、东登、西登、长头村内道路硬化 | 松桂镇 格局、春水、石塔、向吉、东登、西登、长头 | 硬化路3858.2㎡，要求厚度0.2m，C25砼路面。 |  | 35.32 |  |  |  | 1 | 35.32 | 75 | 329 | 2021年3月-2021年7月 | 方便群众的出行，缩短出行时间28分钟，利于产业发展，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 松桂镇人民政府 | 交通运输局
15 | 黄坪镇云华村委会大战后小组村内道路硬化 | 黄坪镇 云华村 | 大战后小组村间支路硬化总长度1174m，宽度3.0m，合计3522.00m²；C25砼路面，厚度20cm。（含土夹石碾压回填，路面调坡捡平及开挖、伸缩缝切割等）。 |  | 38.3291 |  |  |  | 1 | 38.3291 | 23 | 62 | 2021年3月-2021年7月 | 方便群众的出行，缩短出行时间23分钟，利于产业发展，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 黄坪镇人民政府 | 交通运输局
16 | 黄坪镇下坪坝至上坪坝通村道路硬化 | 黄坪镇 下坪坝至上坪坝 | 下坪坝至上坪坝小组通村道路硬化1500米，宽4.5米，厚0.2米，1350立方米。 |  | 50.8 |  |  |  | 1 | 50.8 | 21 | 49 | 2021年3月-2021年7月 | 方便群众的出行，缩短出行时间38分钟，利于产业发展，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 黄坪镇人民政府 | 交通运输局
17 | 黄坪镇邓黄路至高家营、学庄小组通村道路硬化 | 黄坪镇 邓黄路至高家营、学庄小组 | 邓黄路至高家营、学庄小组通村道路硬化1800米，宽4.5米，厚0.2米，1620立方米. |  | 84.12 |  |  |  |  | 84.12 | 23 | 54 | 2021年3月-2021年7月 | 方便群众的出行，缩短出行时间22分钟，利于产业发展，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 黄坪镇人民政府 | 交通运输局
18 | 西邑镇炉坪村北坡上营、下营村内道路硬化 | 西邑镇 炉坪村 | 4.5米宽，20cm厚C30混凝土路面2700m2，15cm级配碎(砾)石基层2880m2 |  | 33.0058 |  |  |  | 1 |  | 32 | 20 | 2021年3月-2021年7月 | 方便群众的出行，缩短出行时间23分钟，利于产业发展，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 交通运输局 | 交通运输局
19 | 西邑镇水井村炭窑村内道路硬化 | 西邑镇 炭窑 | 道路硬化800米，平均宽度度3米，厚度0.15米 |  | 10 |  |  |  | 1 |  | 48 | 168 | 2021年3月-2021年7月 | 方便群众的出行，缩短出行时间17分钟，利于产业发展，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 西邑镇人民政府 | 交通运输局
20 | 西邑镇水井村羊石子村内道路硬化 | 西邑镇 羊石子 | 道路硬化1300米，平均宽度度3米，厚度0.15米 |  | 20 |  |  |  | 1 |  | 35 | 139 | 2021年3月-2021年7月 | 1、新建公路里程>=1.3公里 2、项目（工程）验收合格率 （100%）>=100%。充分发挥了工程效益，为农民增收， 方便群众的出行，利于产业发展，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 西邑镇人民政府 | 交通运输局
21 | 西邑镇响水河村干河小组村内道路硬化 | 西邑镇 干河小组 | 道路硬化500米，平均宽度度4米，厚度0.2米 |  | 10 |  |  |  | 1 |  | 42 | 160 | 2021年3月-2021年7月 | 方便群众的出行，缩短出行时间14分钟，利于产业发展，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 西邑镇人民政府 | 交通运输局
22 | 西邑镇响水河村响水河小组村内道路硬化 | 西邑镇 响水河小组 | 道路硬化300米，平均宽度度3米，厚度0.15米 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 82 | 329 | 2021年3月-2021年7月 | 方便群众的出行，缩短出行时间11分钟，利于产业发展，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 西邑镇人民政府 | 交通运输局
23 | 西邑镇西邑村北松坪自然村道路硬化 | 西邑镇 西邑村北松坪自然村 | 西邑村北松坪机耕路硬化1300米，平均宽度3.5米，,共计硬化面积4550平方米.过水涵洞15米，挡墙75立方米。 |  | 20.6879 |  |  |  | 1 |  | 39 | 65 | 2021年3月-2021年7月 | 1、新建公路里程>=1.3公里 2、项目（工程）验收合格率 （100%）>=100%。充分发挥了工程效益，为农民增收， 方便群众的出行，利于产业发展，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 西邑镇人民政府 | 交通运输局
24 | 西邑镇西邑村北登自然村道路硬化 | 西邑镇 西邑村北登自然村 | 北登自然村村间道路硬化620米，平均宽度2.5米，厚度0.15m,共计硬化面积1550平方米 |  | 22.5166 |  |  |  | 1 |  | 20 | 46 | 2021年3月-2021年7月 | 方便群众的出行，缩短出行时间13分钟，利于产业发展，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 西邑镇人民政府 | 交通运输局
25 | 西邑镇响水河小组村内道路硬化 | 西邑镇 响水河小组 | 响水河小组道路硬化23段，总计长度755.312米，其中226米均宽3.5米，厚度0.2米，计791平方米；35.4米均宽1.5米，厚度0.2米，计53.1平方米；其余493.912米均宽2.5米，厚度0.2米，计1234.78平方米，总计硬化面积2078.88平方米 |  | 8.4759 |  |  |  | 1 |  | 33 | 89 | 2021年3月-2021年7月 | 方便群众的出行，缩短出行时间18分钟，利于产业发展，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 西邑镇人民政府 | 交通运输局
26 | 西邑镇响水河村内道路硬化 | 西邑镇 干河小组 | 硬化干河小组村内道路1.14公里4318平方米 |  | 20 |  |  |  | 1 |  | 42 | 160 | 2021年3月-2021年7月 | 1、新建公路里程>=1.14公里 2、项目（工程）验收合格率 （100%）>=100%。充分发挥了工程效益，为农民增收， 方便群众的出行，利于产业发展，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 西邑镇人民政府 | 交通运输局
27 | 黄坪镇大坝田至高家庄通村道路硬化 | 黄坪镇 水坪 | 大坝田至高家庄小组通村道路硬化2.0km，宽4.5米，厚0.2米，1800立方米。 |  | 102.51 |  |  |  | 1 | 102.51 | 187 | 427 | 2021年3月-7月 | 缩短出行时间32分钟，提高群众满意度，提高硬化率。 | 黄坪镇人民政府 | 交通运输局
28 | 大福地至梅子箐道路改造提升 | 辛屯镇 大福地村 | 原有路段从2.5米宽拓宽并硬化至4.5米宽，长度320米，砼C25，新建毛混挡墙320立方米；新开挖路面720米、均宽5.5米。 |  | 56 |  |  |  | 1 |  | 236 | 844 | 2021年3月-2021年11月 | 方便周边群众出行，缩短出行时间24分钟，提高群众满意度，提高硬化率。 | 辛屯镇人民政府 | 交通运输局
29 | 和乐村大浪田自然村道路硬化项目 | 六合乡 灵地村 | 长0.8km，宽3.5米，厚度为20㎝，混泥土强度为C25，路面工程量为2800㎡； |  | 38 |  |  |  | 1 |  | 110 | 420 | 2021年3月-2021年10月 | 方便周边群众出行，缩短出行时间23分钟，提高群众满意度，提高硬化率。 | 六合彝族乡人民政府 | 交通运输局
30 | 松桂镇龙珠村上营村内道路硬化 | 松桂镇 上营 | 上营自然村村内道路硬化1500m，均宽3m，厚0.2m |  | 52.4872 |  |  |  | 1 | 52.4872 | 102 | 348 | 2021年3月-7月 | 缩短出行时间32分钟，提高群众满意度，提高硬化率。 | 松桂镇人民政府 | 交通运输局
31 | 黄坪镇大坝田至高家庄通村道路硬化 | 黄坪镇 大坝田至高家庄 | 大坝田至高家庄小组通村道路硬化2.0km，宽4.5米，厚0.2米，1800立方米。 |  | 102.51 |  |  |  | 1 | 102.51 | 187 | 563 | 2021年3月-7月 | 方便周边群众出行，缩短出行时间38分钟，提高群众满意度，提高硬化率。 | 黄坪镇人民政府 | 交通运输局
32 | 松桂镇东坡自然村村内道路硬化 | 松桂镇 东坡自然村 | 硬化串户路2段，合计长50m，均宽3m,150㎡，要求厚度0.2m，C25砼路面，补助标准118元/㎡，计划投入1.77万元。 |  | 116.44 |  |  |  | 1 | 116.44 | 115 | 379 | 2021年3月-7月 | 方便周边群众出行，缩短出行时间38分钟，提高群众满意度，提高硬化率。 | 松桂镇人民政府 | 交通运输局
33 | 草海镇南登、北登、梅子箐、扒卡腊、西坡村内道路硬化 | 草海镇 南登、北登、梅子箐、扒卡腊、西坡 | 村内户间道路，岔路硬化4km浇筑规格：采用C25砼浇筑，浇筑宽度3m，厚度0.2m，弹石垫层0.15m，需人工夯实找平后再进行浇筑。总面积约为10000平方米 |  | 57.094 |  |  |  | 1 | 57.094 | 123 | 378 | 2021年3月-7月 | 方便周边群众出行，缩短出行时间26分钟，提高群众满意度，提高硬化率。 | 交通运输局 | 交通运输局
34 | 黄坪镇均华村白土坡至小米郎村内道路硬化 | 黄坪镇 白土坡至小米郎 | 村委会所在地白土坡至小米郎小组通村道路硬化4.8km（其中2.3km，宽4.5米；2.5km，宽3.5米，厚均为0.2米，共计砼C25混泥土3820立方米。）；桥梁一座，直径1.2米涵洞2座。 |  | 262.57 |  |  |  | 1 | 262.57 | 214 | 654 | 2021年3月-7月 | 方便周边群众出行，缩短出行时间43分钟，提高群众满意度，提高硬化率。 | 黄坪镇人民政府 | 交通运输局
35 | 龙开口镇迤鲊、中和、后山村村内道路硬化 | 龙开口 迤鲊、中和、后山村 | 20cm厚4.5米宽C30混凝土路面8100m2，15cm级配碎(砾)石基层8640m2 |  | 109.7617 |  |  |  | 1 | 109.7617 | 211 | 541 | 2021年3月-7月 | 方便周边群众出行，缩短出行时间40分钟，提高群众满意度，提高硬化率。 | 交通运输局 | 交通运输局
36 | 金墩乡新庄张家村内道路硬化 | 金墩乡 新庄张家村 | 4.5米宽，20cm厚C30混凝土路面9900m2，10cm厚碎石土调型层11220m2，15cm级配碎(砾)石基层10560m2 |  | 76.9938 |  |  |  | 1 | 76.9938 | 121 | 346 | 2021年3月-7月 | 方便周边群众出行，缩短出行时间36分钟，提高群众满意度，提高硬化率。 | 交通运输局 | 交通运输局
37 | 黄坪镇均华村委会景东湾村内道路硬化 | 黄坪镇 均华村 | 景东湾小组进村道路硬化总长度955m，宽度4.5m，合计4297.50m²；C25砼路面，厚度20cm。（含土夹石碾压回填，路面调坡捡平及开挖、伸缩缝切割等）。 |  | 41.6463 |  |  |  | 1 | 41.6463 | 116 | 354 | 2021年3月-7月 | 方便周边群众出行，缩短出行时间26分钟，提高群众满意度，提高硬化率。 | 黄坪镇人民政府 | 交通运输局
（二） | 水利 |  |  |  | 1999.245 | 0 | 0 | 0 |  | 1999.945
1 | 西邑镇水井洪家窝自然村人饮工程（一） | 洪家窝自然村 | 土方开挖，土方回填，C15砼墩，路面拆除及修复，DN32镀锌管63.6米，DN25镀锌管110.4米，DN20镀锌管130米，DN15镀锌管1450.7米,DN32闸阀1只，DN15减压阀2只，闸阀45只，水龙头，水表46个。 |  | 4.08 |  |  |  | 1 | 4.08 | 107 | 443 | 2021年3月-2021年6月 | 完成此项目工程后使水井洪家窝农户107户受益，使群众饮水有保障。 | 西邑镇人民政府 | 西邑镇人民政府
2 | 西邑镇水井洪家窝自然村人饮工程（二） | 鹤庆县水务局 洪家窝自然村 | 全自动净水设备及1套及4平方房舍建设 |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 107 | 443 | 2021年3月-2021年6月 | 完成此项目工程后使水井洪家窝农户107户受益，使群众饮水有保障。 | 西邑镇人民政府 | 西邑镇人民政府
3 | 西邑镇奇峰上营、下营自然村人饮工程 | 鹤庆县水务局 上营、下营 | 人工土方开挖，人工石方开挖，土石方回填，混凝土路面拆除和修复，C15砼镇支墩，砂浆锚杆104根，钢筋制安、模板制安；Φ273钢管280.07吨，DN200镀锌钢管1408米，Φ273复合式进排气阀17只，DN200复合式进排气阀1只，输水管Φ273伸缩节65个，DN200排泥阀1只，Φ273闸阀2只，DN200闸阀6个，浮球阀2套。 |  | 36.796 |  |  |  | 1 |  | 9 | 29 | 2021年3月-2021年6月 | 完成此项目工程后使奇峰上.下营农户84户受益，使群众饮水有保障。 | 西邑镇人民政府 | 西邑镇人民政府
4 | 龙开口镇花树村安全人饮 | 龙开口镇 花树村 | 花树人饮工程，20立方米水池一个，热镀锌钢管管径15毫米，216米长，热镀锌钢管管径20毫米，2700米长，水表18套。 |  | 10 |  |  |  | 1 |  | 24 | 35 | 2021年3月-2021年6月 | 完成此项目工程后使花树村农户43户受益，使群众饮水有保障。 | 龙开口镇人民政府 | 龙开口镇人民政府
5 | 黄坪镇陈家庄安全人饮 | 黄坪镇 陈家庄 | 改造陈家庄二级提水站，安装150KW变压器1个及配套设施；新建1个50m³水池，2个抽水泵房，安装2套抽水设备和配套管线等。 |  | 30 |  |  |  | 1 |  | 21 | 45 | 2021年3月-2021年6月 | 完成此项目工程后使陈家庄农户受益，使群众饮水有保障。 | 黄坪镇人民政府 | 黄坪镇人民政府
6 | 六合乡松园村上碧龙人饮工程 | 六合乡 上碧龙 | 新建30立方米一个调节池，需架设d25主管1140米，支线d15钢管240米 |  | 2.6348 |  |  |  | 1 |  | 46 | 97 | 2021年3月-2021年6月 | 完成此项目工程后使松园34户农户受益，使群众饮水有保障。 | 六合彝族乡人民政府 | 六合彝族乡人民政府
7 | 西邑镇水井与奇峰交界处山头蓄水池 | 西邑镇水井与奇峰交界处山头 | 1000m³蓄水池（土方开挖142.81m³，石方开挖165.34m³，土方回填95.47m³，C15垫层，C25钢筋砼410.3m³，钢筋制安，模板DN200排气管，进人孔，Φ325冲砂管，溢流管，出水管、闸阀） |  | 59.9 |  |  |  | 2 |  | 107 | 443 | 2021年3月-2021年6月 | 完成此项目工程后使水井与奇峰农户201户受益，使群众饮水有保障。 | 西邑镇人民政府 | 西邑镇人民政府
8 | 松桂镇赤石上自然村水塘防渗改造工程 | 松桂镇 赤石村 | 上自然村佳坪甸生产水池防渗改造，浇筑C25钢筋砼50m³边墙及盖板，需钢筋4.51t,（蓄水235m³）。 |  | 4.391 |  |  |  | 1 |  | 12 | 67 | 2021年3月-2021年6月 | 完成此项目工程后使赤石村农户35户受益，使群众饮水有保障。 | 松桂镇人民政府 | 松桂镇人民政府
9 | 松桂镇长头村2021年人饮改造提升工程 | 松桂镇 长头村 | 北片人饮改造提升工程：更换暗转φ50国标热镀锌管2700米，更换暗转φ40国标热镀锌管600米，更换暗转φ25国标热镀锌管2400米，闸阀安装：安装φ50闸阀4个，φ40闸阀6个，φ25闸阀10个；南片人饮改造提升工程：新建一个5立方米的压力池 |  | 25 |  |  |  | 1 |  | 143 | 544 | 2021年3月-2021年12月 | 使该地区农户受益，能稳定提供给每户150升饮用水，使群众饮水有保障。增加群众饮水安全，方便用水程度。 | 松桂镇人民政府 | 松桂镇人民政府
10 | 倒流箐自来水管道改造提升项目 | 草海镇 倒流箐 | 中排村自来水管改造4860米 |  | 17 |  |  |  | 1 |  | 73 | 329 | 2021年3月-2021年6月 | 使该地区农户受益，能稳定提供给每户150升饮用水，使群众饮水有保障。增加群众饮水安全，方便用水程度。 | 草海镇人民政府 | 草海镇人民政府
11 | 奇峰上营自来水管改造提升 | 西邑镇 西邑镇奇峰村 | 架设DN40管6800米 |  | 36.3 |  |  |  | 1 |  | 272 | 1030 | 2021年3月-2021年6月 | 使该地区农户受益，能稳定提供给每户150升饮用水，使群众饮水有保障。增加群众饮水安全，方便用水程度。 | 西邑镇人民政府 | 西邑镇人民政府
12 | 大福地村委会自来水维修、改造工程 | 辛屯镇 大福地 | 上窝自来水维修DN32管48米；下窝自来水维修DN32管36米；PE80-32管制安6000米，及接头等附属。 |  | 11 |  |  |  | 1 |  | 236 | 844 | 2021年3月-2021年11月 | 使该地区农户受益，能稳定提供给每户150升饮用水，使群众饮水有保障。增加群众饮水安全，方便用水程度。 | 辛屯镇人民政府 | 辛屯镇人民政府
13 | 新峰村饮水管网提升改造项目 | 草海镇 新峰村 | 新建西登水池100立方米一个，东登新建水池30O立方米一个。 |  | 44 |  |  |  | 1 |  | 219 | 992 | 2021年3月-2021年10月 | 使该地区农户受益，能稳定提供给每户150升饮用水，使群众饮水有保障。增加群众饮水安全，方便用水程度。 | 草海镇人民政府 | 草海镇人民政府
14 | 黄坪镇下片集中供水管网工程上子牙供水项目 | 黄坪镇子牙关村 | 1、新建下子牙关至上子牙关输水管线3350米；2、新建上子牙关至下面甸水池压力输水管线820米；3、新建上子牙关小组管网4550米；4、新建下面甸小组配水管网5410米；5、新建下面甸高位水池1座、上子牙关高位水池1座和泵房1座。 |  | 18.3 |  |  |  | 1 | 18.3 | 111 | 491 | 2021年3月-2021年11月 | 使该地区农户受益，能稳定提供给每户150升饮用水，使群众饮水有保障。增加群众饮水安全，方便用水程度。 | 黄坪镇人民政府 | 黄坪镇人民政府
15 | 草海镇里习吉村人畜饮水保障维修提升项目 | 草海镇 里习吉 | 扒卡腊自然村人畜饮水水管老化破裂，需提升Φ50自来水钢管3213米，40管1260米，25管1748米，扒卡腊南坡32管745米，25管400米。北坡北塘3方滤水池1个，北坡北水池重建。南登自然村人畜饮水水管老化破裂，需提升Φ50自来水钢管2100米，40管1100米，32管810米，15管4000米。北登自然村人畜饮水水管老化破裂，需提升Φ40自来水钢管，40管4600米，32管2000米，15管2000米。 |  | 46.7 |  |  |  | 1 |  | 158 | 639 | 2021年3月-2021年11月 | 使该地区农户受益，能稳定提供给每户150升饮用水，使群众饮水有保障。增加群众饮水安全，方便用水程度。 | 草海镇人民政府 | 草海镇人民政府
16 | 西园村姚家院蓄水池建设项目 | 西邑镇 西邑镇西园村 | 建设100立方米水池1个 |  | 6.5 |  |  |  | 1 |  | 334 | 1433 | 2021年3月-2021年6月 | 使该地区农户受益，能稳定提供给每户150升饮用水，使群众饮水有保障。增加群众饮水安全，方便用水程度。 | 西邑镇人民政府 | 西邑镇人民政府
17 | 2021年农村饮水维修养护工程 | 全县范围 | 龙开口镇饮水工程、羊龙潭饮水工程、黄坪上、下片饮水工程、洗马池饮水工程、白龙潭饮水工程、小龙潭饮水工程、六合燕子崖提水工程管网、灵地村饮水工程、渼龙潭饮水工程、如意饮水工程、长头村饮水工程、西邑集镇饮水工程、仕庄龙潭饮水工程14件饮水工程的管网、闸阀、龙头、水表、机电设备等维修养护。 |  | 61 | [5 empty] | 1123 | 785 | 2021年3月-2021年12月 | 完成此项目工程后使全县1123户农户受益，使群众饮水有保障。 | 鹤庆县水务局 | 鹤庆县水务局
18 | 鹤庆县2021年农业水价综合改革项目 | 全县范围 | 加强农业用水管理、完善供水计量设施、落实管护责任，建立健全农业水价形成机制。 |  | 56 | [5 empty] | 2144 | 956 | 2021年3月-2021年12月 | 完成此项目工程后促进全县用水安全，使全县2144户农户受益，使群众饮水有保障。 | 鹤庆县水务局 | 鹤庆县水务局
19 | 2021年山洪灾害防治项目 | 全县范围 | 巩固提升山洪灾害监测预警系统完善、完善群测群防体系、开展“最后一公里”预警试点建设和预警指标复核与应用 |  | 35 | [5 empty] | 1895 | 756 | 2021年3月-2021年12月 | 完成此项目工程后，促进山洪灾害预警监测。预警能力提升10%。 | 鹤庆县水务局 | 鹤庆县水务局
20 | 山洪灾害防治非工程措施维修养护项目 | 全县范围 | 山洪灾害防治预警系统、监测系统、视频会商系统、网络安全等运行维护服务。 |  | 14 | [5 empty] | 1023 | 523 | 2021年3月-2021年12月 | 完成此项目工程后，促进山洪灾害预警监测。预警能力提升10%。 | 鹤庆县水务局 | 鹤庆县水务局
21 | 小型水库除险加固工程 | 全县范围 | 8座小（一）型水库坝体维修养护、迎水坡修复、放水闸门线路、机械维修养护、管理房维修等费用12万元；对将军庙、红土台、七坪水库三座小（二）型水库进行除险加固工程每件28万元共84万元。 |  | 96 | [5 empty] | 2115 | 526 | 2021年3月-2021年12月 | 完成此项目工程后促进全县用水安全，减少水量流失，增加灌溉653亩加强供给。 | 鹤庆县水务局 | 鹤庆县水务局
22 | 2021年农村饮水维修养护工程 | 全县范围 | 龙开口镇饮水工程、羊龙潭饮水工程、黄坪上、下片饮水工程、洗马池饮水工程、白龙潭饮水工程、小龙潭饮水工程、六合燕子崖提水工程管网、灵地村饮水工程、渼龙潭饮水工程、如意饮水工程、长头村饮水工程、西邑集镇饮水工程、仕庄龙潭饮水工程14件饮水工程的管网、闸阀、龙头、水表、机电设备等维修养护。 |  | 26 | [5 empty] | 3125 | 1026 | 2021年3月-2021年6月 | 能稳定提供给每户150升饮用水，使群众饮水有保障。增加群众饮水安全，方便用水程度。 | 鹤庆县水务局 | 鹤庆县水务局
23 | 松园村人饮工程 | 松园村 | 新建30立方米一个调节池，需架设d25主管1140米，支线d15钢管240米 |  | 2.6348 |  |  |  | 1 |  | 202 | 791 | 2021年3月-2021年6月 | 完成此项目工程后使松园村农户213户受益，使群众饮水有保障。 | 六合乡人民政府 | 六合乡人民政府
24 | 鹤庆县后场箐水库 | 金墩乡河底村 | 金墩乡河底村，坝址位于银河流域中上游。水库总库容456.5万m3，最大坝高76.0m，坝顶宽6米。坝型为自密实堆石混凝土重力坝，工程规模为五等小（1）型水库。 |  | 1000 | [5 empty] | 1211 | 3526 | 2021年3月-2021年12月 | 使金墩乡和草海镇良田改善灌溉条件，使粮食增产2%。 | 县水务局 | 县水务局
25 | 鹤庆县小（二）型水库除险加固工程 | 金墩乡和西邑镇黄坪镇 | 红土台水库库区进行复合土工模防渗处理，完善库区排水、排气系统。将军庙水库库盆土工膜加粘土层铺盖防渗设计、3#涵洞整治。七坪水库坝体帷幕灌浆布置在坝轴线上，共分两段，第一段为桩号B0+181.96～B0+210.46段，第二段为桩号B0+277.96～B0+318.46段，灌浆轴线总长69.0m。 |  | 350 | [5 empty] | 321 | 1122 | 2021年3月-2021年13月 | 使金墩乡和西邑镇黄坪镇镇良田改善灌溉条件，十粮食增产3%。 | 县水务局 | 县水务局
26 | 禾丰村安全人饮 | 禾丰村 | 花树人饮工程，20立方米水池一个，热镀锌钢管管径15毫米，216米长，热镀锌钢管管径20毫米，2700米长，水表18套。 |  | 1.0084 |  |  |  | 1 |  | 58 | 187 | 2021年3月-2021年6月 | 完成此项目工程后使禾丰村农户123户受益，使群众饮水有保障。 | 龙开口镇人民政府 | 龙开口镇人民政府
（三） | 农危改 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
……
（四） | 改水、改厕、垃圾处理。 |  |  |  | 0
……
（五） | 土地整治 |  |  |  | 0
……
（六） | 少数民族发展类项目
……
（七） | 其他 |  |  |  | 660.8 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 730 | 1044
1 | 草海镇巩固脱贫成果公益性岗位（边缘户） | 草海镇 全镇 | 安排公益性岗位，边缘户37人，每人每月工资800元。 | 每人每月工资800元 | 35.52 |  |  |  | 5 |  | 37 | 37 | 2021年1月-2021年12月 | 公益性岗位解决脱贫户37户就业问题，增加、稳定农户收入，巩固脱贫成果，防止返贫致贫。 | 草海镇人民政府 | 草海镇人民政府
2 | 草海镇巩固脱贫成果公益性岗位（脱贫户） | 草海镇 全镇 | 安排公益性岗位，脱贫户1人，每人每月工资800元。 | 每人每月工资800元 | 0.96 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 2021年1月-2021年12月 | 公益性岗位解决脱贫户1户就业问题，增加、稳定农户收入，巩固脱贫成果，防止返贫致贫。 | 草海镇人民政府 | 草海镇人民政府
3 | 龙开口镇巩固脱贫成果公益性岗位（脱贫户） | 龙开口镇 全镇 | 安排公益性岗位，脱贫户31人，每人每月工资800元。 | 每人每月工资800元 | 29.76 |  |  |  | 10 |  | 31 | 31 | 2021年1月-2021年12月 | 公益性岗位解决脱贫户31户就业问题，增加、稳定农户收入，巩固脱贫成果，防止返贫致贫。 | 龙开口镇人民政府 | 龙开口镇人民政府
4 | 龙开口镇巩固脱贫成果公益性岗位（边缘户） | 龙开口镇 全镇 | 安排公益性岗位，边缘户63人，每人每月工资800元。 | 每人每月工资800元 | 60.48 |  |  |  | 10 |  | 63 | 63 | 2021年1月-2021年12月 | 公益性岗位解决边缘户63户就业问题，增加、稳定农户收入，巩固脱贫成果，防止返贫致贫。 | 龙开口镇人民政府 | 龙开口镇人民政府
5 | 云鹤镇巩固脱贫成果公益性岗位（脱贫户） | 云鹤镇 全镇 | 安排公益性岗位，脱贫户15人，每人每月工资800元，聘用期为2021年1月-12月。 | 每人每月工资800元 | 14.4 | [5 empty] | 15 | 15 | 2021年1月-2021年12月 | 公益性岗位解决脱贫户15户就业问题，增加、稳定农户收入，巩固脱贫成果，防止返贫致贫。 | 云鹤镇人民政府 | 云鹤镇人民政府
6 | 云鹤镇北衙搬迁户巩固脱贫成果公益性岗位（脱贫户） | 云鹤镇 全镇 | 安排公益性岗位，脱贫户（北衙搬迁户）12人，每人每月工资800元，聘用期为2021年5月-12月。 | 每人每月工资800元 | 7.68 | [5 empty] | 12 | 12 | 2021年1月-2021年12月 | 公益性岗位解决脱贫户12户就业问题，增加、稳定农户收入，巩固脱贫成果，防止返贫致贫。 | 云鹤镇人民政府 | 云鹤镇人民政府
7 | 云鹤镇巩固脱贫成果公益性岗位（边缘户） | 云鹤镇 全镇 | 安排公益性岗位，边缘户27人，每人每月工资800元，聘用期为2021年1月-12月。 | 每人每月工资800元 | 25.92 | [5 empty] | 27 | 27 | 2021年1月-2021年12月 | 公益性岗位解决边缘户27户就业问题，增加、稳定农户收入，巩固脱贫成果，防止返贫致贫。 | 云鹤镇人民政府 | 云鹤镇人民政府
8 | 松桂镇巩固脱贫成果公益性岗位（脱贫户） | 松桂镇 全镇 | 安排公益性岗位，脱贫户42人，每人每月工资800元。 | 每人每月工资800元 | 40.32 |  |  |  | 15 |  | 42 | 42 | 2021年1月-2021年12月 | 公益性岗位解决脱贫户42户就业问题，增加、稳定农户收入，巩固脱贫成果，防止返贫致贫。 | 松桂镇人民政府 | 松桂镇人民政府
9 | 松桂镇巩固脱贫成果公益性岗位（边缘户） | 松桂镇 全镇 | 安排公益性岗位，边缘户65人，每人每月工资800元。 | 每人每月工资800元 | 62.4 |  |  |  | 15 |  | 65 | 65 | 2021年1月-2021年12月 | 公益性岗位解决边缘户65户就业问题，增加、稳定农户收入，巩固脱贫成果，防止返贫致贫。 | 松桂镇人民政府 | 松桂镇人民政府
10 | 辛屯镇巩固脱贫成果公益性岗位（脱贫户） | 辛屯镇 全镇 | 安排公益性岗位，脱贫户20人，每人每月工资800元。 | 每人每月工资800元 | 19.2 |  |  |  | 1 |  | 20 | 20 | 2021年1月-2021年12月 | 公益性岗位解决脱贫户20户就业问题，增加、稳定农户收入，巩固脱贫成果，防止返贫致贫。 | 辛屯镇人民政府 | 辛屯镇人民政府
11 | 辛屯镇巩固脱贫成果公益性岗位（边缘户） | 辛屯镇 全镇 | 安排公益性岗位，边缘户28人，每人每月工资800元。 | 每人每月工资800元 | 26.88 |  |  |  | 1 |  | 28 | 28 | 2021年1月-2021年12月 | 公益性岗位解决边缘户28户就业问题，增加、稳定农户收入，巩固脱贫成果，防止返贫致贫。 | 辛屯镇人民政府 | 辛屯镇人民政府
12 | 六合乡巩固脱贫成果公益性岗位（脱贫户） | 六合乡 13个村 | 安排公益性岗位，脱贫户44人，每人每月工资800元。 | 每人每月工资800元 | 42.24 |  |  |  | 10 |  | 44 | 44 | 2021年1月-2021年12月 | 公益性岗位解决脱贫户44户就业问题，增加、稳定农户收入，巩固脱贫成果，防止返贫致贫。 | 六合彝族乡人民政府 | 六合彝族乡人民政府
13 | 六合乡巩固脱贫成果公益性岗位（边缘户） | 六合乡 13个村 | 安排公益性岗位，边缘户29人，每人每月工资800元。 | 每人每月工资800元 | 28.8 |  |  |  | 10 |  | 30 | 30 | 2021年1月-2021年12月 | 公益性岗位解决边缘户30户就业问题，增加、稳定农户收入，巩固脱贫成果，防止返贫致贫。 | 六合彝族乡人民政府 | 六合彝族乡人民政府
14 | 六合乡松园村易地搬迁点保洁员公益性岗位 | 六合乡 松园村 | 易地搬迁点公益岗位保洁员每年3人，每人每月工资800元。 | 每人每月工资800元 | 2.88 |  |  |  | 1 |  | 21 | 110 | 2021年1月-2021年12月 | 公益性岗位的实施能使3人增加家庭收入，稳固脱贫致富。 | 六合彝族乡人民政府 | 六合彝族乡人民政府
15 | 龙开口镇脱贫污粪处理项目 | 龙开口镇 全镇 | 建设脱贫户污粪处理项目87户 | 每户补助0.2万元 | 17.4 |  |  |  | 10 |  | 87 | 312 | 2021年1月-2021年12月 | 促进资源有效利用，改善龙开口镇87户人居环境。 | 龙开口镇人民政府 | 龙开口镇人民政府
16 | 西邑镇巩固脱贫成果公益性岗位（边缘户） | 西邑镇 西邑镇九个行政村 | 安排公益性岗位，边缘户18人，每人每月工资800元。 | 每人每月工资800元 | 17.28 |  |  |  | 7 |  | 18 | 18 | 2021年1月-2021年12月 | 公益性岗位解决边缘户18户就业问题，增加、稳定农户收入，巩固脱贫成果，防止返贫致贫。 | 西邑镇人民政府 | 西邑镇人民政府
17 | 西邑镇巩固脱贫成果公益性岗位（脱贫户） | 西邑镇 西邑镇九个行政村 | 安排公益性岗位，脱贫户12人，每人每月工资800元。 | 每人每月工资800元 | 11.52 |  |  |  | 7 |  | 12 | 12 | 2021年1月-2021年12月 | 公益性岗位解决脱贫户12户就业问题，增加、稳定农户收入，巩固脱贫成果，防止返贫致贫。 | 西邑镇人民政府 | 西邑镇人民政府
18 | 黄坪镇巩固脱贫成果公益性岗位（脱贫户） | 黄坪镇 全镇 | 安排公益性岗位，脱贫户47人，每人每月工资800元。 | 每人每月工资800元 | 45.12 |  |  |  | 6 |  | 47 | 47 | 2021年1月-2021年12月 | 公益性岗位解决脱贫户34户就业问题，增加、稳定农户收入，巩固脱贫成果，防止返贫致贫。 | 黄坪镇人民政府 | 黄坪镇人民政府
19 | 黄坪镇巩固脱贫成果公益性岗位（边缘户） | 黄坪镇 全镇 | 安排公益性岗位，边缘户38人，每人每月工资800元。 | 每人每月工资800元 | 36.48 |  |  |  | 6 |  | 38 | 38 | 2021年1月-2021年12月 | 公益性岗位解决边缘户38户就业问题，增加、稳定农户收入，巩固脱贫成果，防止返贫致贫。 | 黄坪镇人民政府 | 黄坪镇人民政府
20 | 金墩乡巩固脱贫成果公益性岗位（脱贫户） | 金墩乡 全乡 | 安排公益性岗位，脱贫户52人，每人每月工资800元。 | 每人每月工资800元 | 49.92 |  |  |  | 4 |  | 53 | 53 | 2021年1月-2021年12月 | 公益性岗位解决脱贫户52户就业问题，增加、稳定农户收入，巩固脱贫成果，防止返贫致贫。 | 金墩乡人民政府 | 金墩乡人民政府
21 | 金墩乡巩固脱贫成果公益性岗位（边缘户） | 金墩乡 全乡 | 安排公益性岗位，边缘户39人，每人每月工资800元。 | 每人每月工资800元 | 37.44 |  |  |  | 4 |  | 39 | 39 | 2021年1月-2021年12月 | 公益性岗位解决边缘户39户就业问题，增加、稳定农户收入，巩固脱贫成果，防止返贫致贫。 | 金墩乡人民政府 | 金墩乡人民政府
22 | 2021年国家级公益林森林生态效益监测项目 | 全县范围 | 用于林地保护利用规划编制、国家森林督查、公益林监测等“六项工作” |  | 10 | [7 empty] | 2021年1月-2021年12月 | 保护生态环境，防止水土流失，提高全县的森林覆盖率 | 林草局 | 林草局
23 | 龙开口镇杂木林易地搬迁安置点场地硬化 | 龙开口镇箐北村 | 1、硬化场地688平方米。 2、安装活安全防护围栏24米。 |  | 8.2 |  |  |  | 1 | 8.2 |  |  | 2021年3月-2021年8月 | 为易地搬迁提供点提供一划场地方便了群众，提高办事效率1%。 | 龙开口镇人民政府 | 龙开口镇人民政府
24 | 爱心超市奖补项目 | 六合乡毛谷村、黑水村、灵地村；西邑镇七坪村、芹河村；辛屯镇妙登村、如意村；金墩乡银河村 | 为提高群众参与村级公益事业和提升自身发展的需要，对群众进行积分奖励制度，通过用积分换物品的行动，提高群众积极性。在已实施的（8个非脱贫村）六合乡毛谷村、黑水村、灵地村；西邑镇七坪村、芹河村；辛屯镇妙登村、如意村；金墩乡银河村的爱心超市进行奖补，具体资金为：毛谷村（1万元）、黑水村（2万元）、灵地村（3万元）、七坪村（7万元）、芹河村（8万元）、银河村（9万元） |  | 30 | [7 empty] | 2021年1月-12月 | 对群众进行积分奖励制度，通过用积分换物品的行动，提高群众积极性。 | 六合乡、西邑镇、辛屯镇、金墩乡人民政府 | 六合乡、西邑镇、辛屯镇、金墩乡人民政府
二、 | 农业生产发展 |  |  |  | 15038.1873 | 661 | 664 | 405
（一） | 农、牧、渔 |  |  |  | 10339.7173 | 661 | 214 | 405 | 84 | 471.56 | 69688
1 | 2021年产业后续巩固项目 | 全县范围 | 对有种养殖需要的脱贫户和边缘户进行产业帮扶能繁母猪养殖每头以奖代补1000元，能繁母牛养殖每头以奖代补3000元； |  | 162 |  |  | 360 | 59 | 215 | 13685 | 42150 | 2021年2月至2021年12月 | 能使脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体增收8% | 县农业农村局 | 县农业农村局
2 | 箐北安置点能繁母牛养殖项目 | 龙开口镇 箐北村 | 实施能繁母牛养殖38头，每头以奖代补3000元。 |  | 11.4 |  |  | 9 | 1 | 11.4 | 38 | 115 | 2021年1月-2021年5月 | 促进农户产业发展，增加农户种养殖收入6%，巩固脱贫成果。 | 龙开口镇人民政府 | 农业农村局
3 | 江东安置点能繁母猪养殖项目 | 龙开口镇 江东村 | 实施能繁母猪养殖50头，每头以奖代补1000元。 |  | 5 |  |  | 4 | 1 | 5 | 50 | 175 | 2021年1月-2021年5月 | 促进农户产业发展，增加农户种养殖收入5%，巩固脱贫成果。 | 龙开口镇人民政府 | 农业农村局
4 | 草海镇里习吉村易地扶贫搬迁后续帮扶产业 | 草海镇 里习吉 | 小春蚕豆种植8亩，每亩以奖代补200元。 | 统一蔬菜种植奖补标准为200元/亩 | 0.16 |  |  | 32 | 1 | 0.16 | 5 | 20 | 2021年1月-2021年5月 | 促进农户产业发展，增加农户种养殖收入6%，巩固脱贫成果。 | 草海镇人民政府 | 农业农村局
5 | 里习吉村西坡、扒卡腊产业配套设施灌溉水沟坍塌维修提升项目 | 草海镇 里习吉 | 1.西坡村灌溉水沟坍塌东段23米，18cm钢管及2个支撑基座，需资金2.5万元； 2.西坡村灌溉水沟坍塌西段30米，提升护沟挡墙，需资金1.5万元； 3.扒卡腊灌溉水沟坍塌10米，提升护沟挡墙及沟内修补100米，需资金1万元。 4.花椒阱灌概pE水管（4cm管），长：1500米，需资金：0.8万元 。 |  | 5.8 |  |  |  | 1 |  | 80 | 285 | 2021年3月-2021年8月 | 充分发挥了工程效益，为农民增收4%、粮食增产、防洪安全、供水安全和生态安全提供了坚实基础和保障，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 草海镇人民政府 | 水务局
6 | 倒流箐产业配套基础设施提升项目 | 草海镇 倒流箐 | 建设断面为0.2m*0.3m的灌溉沟渠，其中南龙塘下塘灌沟建设长度700米、北龙塘灌沟尾段沟带路建设长度490米。 |  | 44 |  |  |  | 1 |  | 246 | 1098 | 2021年3月-2021年8月 | 充分发挥了工程效益，为农民增收、粮食增产6%、防洪安全、供水安全和生态安全提供了坚实基础和保障，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 草海镇人民政府 | 水务局
7 | 太平村产业配套基础设施项目 | 草海镇 太平村 | 实施太平单沟带路600米，宽5米，沟横断面60cm*60cm。 |  | 39 | [5 empty] | 200 | 900 | 2021年3月-2021年8月 | 充分发挥了工程效益，为农民增收、粮食增产7%、防洪安全、供水安全和生态安全提供了坚实基础和保障，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 草海镇人民政府
8 | 西园村绞、姚家院产业配套基础设施水池建设项目 | 西邑镇 西园村 | 建设200立方米水池3个。 |  | 39 |  |  |  | 1 |  | 431 | 1525 | 2021年3月-2021年8月 | 充分发挥了工程效益，为农民增收4%、粮食增产、防洪安全、供水安全和生态安全提供了坚实基础和保障，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 西邑镇人民政府 | 水务局
9 | 西园村水沟水毁修复项目 | 西邑镇 西园村 | 建设DN250管道100米。 |  | 5 |  |  |  | 1 |  | 431 | 1525 | 2021年3月-2021年8月 | 充分发挥了工程效益，为农民增收、粮食增产4%、防洪安全、供水安全和生态安全提供了坚实基础和保障，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 西邑镇人民政府 | 西邑镇人民政府
10 | 黄坪村坪德小组柑橘产业发展配套基础设施建设项目 | 黄坪镇 黄坪坪德 | 建设路面宽4.5米，长780米，共计建设面积3510平方米；挡墙长180m，高2-4m,C15埋石混凝土（20%）浇筑，332m³；DN1500水泥涵管三道18m,DN600水泥涵管一道6m。 |  | 60 | [5 empty] | 147 | 514 | 2021年3月-2021年8月 | 充分发挥了工程效益，为农民增收、粮食增产5%、防洪安全、供水安全和生态安全提供了坚实基础和保障，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 黄坪镇人民政府 | 黄坪镇人民政府
11 | 子牙关村委会上、下子牙关水果产业配套基础设施建设项目 | 黄坪镇 子牙关上、下子牙关小组 | 建设路面宽3-4.5米，长2967.8米，共计建设面积10734平方米；挡墙长16米，30.72m³；DN500水泥涵管1道6m,DN300水泥涵管4道20m。 |  | 161 | [5 empty] | 170 | 560 | 2021年3月-2021年8月 | 充分发挥了工程效益，为农民增收、粮食增产3%、防洪安全、供水安全和生态安全提供了坚实基础和保障，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 黄坪镇人民政府 | 黄坪镇人民政府
12 | 黄坪村大栗坪小组水果产业配套基础设施建设项目 | 黄坪镇 黄坪村大栗坪 | 建设路面宽4.5米，长7000米，共计建设面积31500平方米（含错车道及配套涵管建设等）；DN500水泥涵管8道48m,DN800水泥涵管4道24m,DN1500水泥涵管2道12m；侧沟长600m,断面0.4m*0.5m。 |  | 472 | [5 empty] | 66 | 236 | 2021年3月-2021年6月 | 充分发挥了工程效益，为农民增收、粮食增产5%、防洪安全、供水安全和生态安全提供了坚实基础和保障，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 黄坪镇人民政府 | 黄坪镇人民政府
13 | 六合乡下松园易地扶贫搬迁点后续帮扶项目 | 六合乡 松园村 | 上、下松园自然村配套沟渠建设1.3km，及土方开挖挡墙等。 |  | 35 |  |  |  | 1 |  | 102 | 256 | 2021年3月-2021年6月 | 1.新建沟渠长度>=1.3公里，2.利于102户的生产用水灌溉，提高用水率，促进产业发展，提高人居收入。 | 六合彝族乡人民政府 | 六合彝族乡人民政府
14 | 六合乡和乐村雨水蔬菜综合服务收购点建设项目 | 六合乡 和乐村 | 在和乐村新建一个面积约100平方的雨水蔬菜综合服务收购点 |  | 15 |  |  |  | 1 |  | 230 | 920 | 2021年3月-2021年9月 | 充分发挥了工程效益，为农民增收、粮食增产、防洪安全、供水安全和生态安全提供了坚实基础和保障，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 六合彝族乡人民政府 | 六合彝族乡人民政府
15 | 六合乡大甸村委会西营自然村羊封宪产业发配套道路项目 | 六合乡 大甸村 | 建设大甸村委会西营自然村8组羊封宪产业配套道路长1100m，均宽3.5m。 |  | 48 |  |  |  | 1 |  | 75 | 225 | 2021年3月-2021年6月 | 充分发挥了工程效益，为农民增收2%、粮食增产、防洪安全、供水安全和生态安全提供了坚实基础和保障，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 六合彝族乡人民政府 | 六合彝族乡人民政府
16 | 水井村麦田箐安置点养殖区硬化 | 西邑镇 水井村 | 硬化面积2000平方米，厚度0.15米，C25砼。 |  | 20 |  |  |  | 1 |  | 19 | 80 | 2021年3月-2021年7月 | 1.养殖区硬化，提高19户搬迁户的人居环境，提高卫生条件，利于产业发展，促进19户农户增收。 | 西邑镇人民政府 | 西邑镇人民政府
17 | 后山水塘海达田沟改造项目 | 龙开口镇 后山村 | 海达田沟改造200m长，横截面50cm*50cm。 |  | 6 |  |  |  | 1 |  | 193 | 682 | 2021年3月-2021年9月 | 充分发挥了工程效益，为农民增收、粮食增产5%、防洪安全、供水安全和生态安全提供了坚实基础和保障，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 龙开口镇人民政府 | 龙开口镇人民政府
18 | 中江村平才地至一碗水箐防渗漏改造项目 | 龙开口镇 中江村 | 新建三面光水沟60cm*60cm，长600m。 |  | 22 | [5 empty] | 58 | 215 | 2021年3月-2021年9月 | 充分发挥了工程效益，为农民增收、粮食增产4%、防洪安全、供水安全和生态安全提供了坚实基础和保障，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 龙开口镇人民政府 | 龙开口镇人民政府
19 | 江东腊寺佐进养殖小区道路硬化产业配套基础设施项目 | 龙开口镇 江东村 | 新建产业配套道路长800m，均宽4m。 |  | 38.4 |  |  |  | 1 |  | 354 | 1313 | 2021年3月-2021年7月 | 充分发挥了工程效益，为农民增收、粮食增产、防洪安全、供水安全和生态安全提供了坚实基础和保障，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 龙开口镇人民政府 | 龙开口镇人民政府
20 | 西甸新庄2村灌溉沟硬化 | 金墩乡 西甸新庄 | 对西甸、新庄2村灌溉沟进行修复共计557.66m³，其中C15埋石砼挡墙254.67m³，C20混凝土沟302.99m³。 |  | 35 |  |  |  | 2 |  | 246 | 1025 | 2021年3月-2021年7月 | 充分发挥了工程效益，为农民增收3%、粮食增产、防洪安全、供水安全和生态安全提供了坚实基础和保障，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 金墩乡人民政府 | 金墩乡人民政府
21 | 金墩乡映虹河尾段治理 | 金墩乡 金锁 | 映虹河尾段800m河道整治.1、采用格宾笼边墙，顶宽0.8m，底宽1m，平均高度3.5m；2、河道两岸杂树清除 |  | 100 | [5 empty] | 33 | 124 | 2021年3月-2021年10月 | 充分发挥了工程效益，为农民增收、粮食增产、防洪安全、供水安全和生态安全提供了坚实基础和保障，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 金墩乡人民政府 | 金墩乡人民政府
22 | 云南省大理州鹤庆县2021年洪涝灾害高标准农田修复项目 | 全县范围 | 修复高标准农田1050亩，修复疏通排灌沟渠 |  | 117 | [5 empty] | 4844 | 8845 | 2021年3月-2021年11月 | 1.利于4844户的生产用水灌溉，提高用水率，促进产业发展，提高人居收入,1050亩高标准农田建设提高农田利用率，促进产业增收。 | 农业农村局 | 农业农村局
23 | 奶业振兴和畜牧业转型升级项目 | 全县范围 | 大力发展奶牛标准化规模养殖，实施振兴苜蓿发展行动，推行奶牛遗传改良计划等。 |  | 308 | [5 empty] | 2156 | 6354 | 2021年1月-2021年12月 | 奶牛标准化规模养殖建设，利于产业发展，带动2156户贫困户产业发展，提高收入 | 农业农村局 | 农业农村局
24 | 培育新型经营主体 | 全县范围 | 围绕全县2021年水果、蔬菜生产新型经营主体建设，坚持“农有、农用、农享”支持家庭农场、农民合作社建设一批立足田间地头，设施功能完善、经济效益良好、紧密衔接市场的农产品仓储保鲜冷链设施。补贴不超过总投资的50%。 |  | 239 | [5 empty] | 6342 | 15645 | 2021年1月-2021年12月 | 农产品仓储保鲜设施建设，有利于全县水果，蔬菜的储存和运输，减少损坏，提高6342户农户的收入，农户收入提高5%. | 农业农村局 | 农业农村局
25 | 鹤庆县渔业资源保护增殖放流项目 | 金沙江（长江干流）流域重点水域鹤庆段 | 在金沙江（长江干流）流域重点水域鹤庆段，主要一级支流漾弓江鹤庆段开展增殖放流，放流品种及数量，土著鱼类裂腹鱼5万尾，鲢、鳙鱼类30万尾. |  | 26 | [5 empty] | 313 | 1852 | 2021年5月-2021年12月 | 保护生态环境，促进生态平衡，促进金沙江流域的水域发展。 | 农业农村局 | 农业农村局
26 | 鹤庆县2021年中央农田建设补助资金高标准农田建设项目 | 龙开口镇、黄坪镇 | 在龙开口镇、黄坪镇建高标准农田2.33万亩，其中高效节水0.47万亩，配套建设机耕路8.7公里，沟渠硬化28.6公里，架设管道6.8公里。 |  | 342.24 |  |  |  | 6 |  | 7688 | 15263 | 2021年1月-2021年12月 | 1.高标准农田的建设能有效提高土地利用率，促进产业增收8%。2.机耕路建设，能节省时间，促进粮食，产业运输， | 农业农村局 | 农业农村局
27 | 高标准农田建设和耕地质量监测点建设项目 | 辛屯镇、草海镇、黄坪镇 | 在辛屯镇新村村、大登村、妙登村、南河村、双龙村，草海镇新峰村、马厂村、安乐村建设15000亩高标准农田其中：建设沟渠17条，10163米，建设机耕路24条，11209米。在辛屯镇、黄坪镇建设2个耕地质量监测点。 |  | 666.59 |  |  |  | 3 |  | 7945 | 10821 | 2021年1月-2021年12月 | 1.高标准农田的建设能有效提高土地利用率，促进产业增收4%。2.机耕路建设，能节省时间，促进粮食，产业运输。3.沟渠建设能农田灌溉，产业增收3%. | 农业农村局 | 农业农村局
28 | 鹤庆县洪涝灾区高标准农田修复项目 | 全县范围 | 修复高标准农田5350亩，修复排灌沟渠13条6030.5米；修复田间机耕路7条3883.1米，修复路肩墙2条710.1米。 |  | 651 | [5 empty] | 7324 | 21450 | 2021年1月-2021年12月 | 1.高标准农田的建设能有效提高土地利用率，促进产业增收。2.机耕路建设，能节省时间，促进粮食，产业运输。3.沟渠建设能书记农田灌溉，产业增收3%. | 农业农村局 | 农业农村局
29 | 海尾河及周边农田综合整治工程 | 草海镇、辛屯镇 | 海尾河综合整治河长 4.972km，治理堤线长 10.02km，修复滨岸带面积 170.4 亩，新建及提升改造防汛道路长 5.261km；治理总面积 341.28 亩。 |  | 800 | 200 |  |  |  |  | 1365 | 2569 | 2021年1月-2021年12月 | 海尾河综合整治河长>=4.92公里，能有效提高2569户的人居环境，改善生态环境，促进水域灌溉，促进防汛，减少河道污染。 | 鹤庆县水务局 | 鹤庆县水务局
30 | 银河及周边农田综合整治工程 | 草海镇、辛屯镇 | 银河综合整治河长5.045km，治理堤线长 7.734km，修复滨岸带面积 102.12 亩，新建及提升改造防汛道路长 5.396km。，其中银河干流 3.728km、南山河 0.165km；河床清淤 0.1m~0.3m。 |  | 560 | 30 |  |  |  |  | 854 | 1897 | 2021年1月-2021年12月 | 银河综合整治河长>=5.04公里，能有效提高854户的人居环境，改善生态环境，促进水域灌溉，促进防汛，减少河道污染。 | 鹤庆县水务局 | 鹤庆县水务局
31 | 小龙河及周边农田综合整治工程 | 草海镇、辛屯镇 | （1）清淤疏浚：清淤疏浚范围为整治范围内的全部河段，包括小龙河渠化段和老河道，清淤长度 13.660km。其中小龙河渠化段 9.050km 单独清淤；小龙河老河道结合岸坡整治工程实施清淤，清淤长度 4.610km。（2）岸坡整治：岸坡整治范围包括小龙河北汤乾村段和小龙河老河道。其中小龙河渠化段岸坡整治范围为北汤乾村段，里程 K0+133~K1+238，治理长度0.105km，治理措施为河道衬砌。 |  | 815 | 100 |  |  |  |  | 1089 | 2148 | 2021年1月-2021年12月 | 小龙河综合整治河长>=13.66公里，能有效提高1089户的人居环境，改善生态环境，促进水域灌溉，提高产业发展，改善1089户的用水方便。 | 鹤庆县水务局 | 鹤庆县水务局
32 | 洪水河及周边农田综合整治工程 | 草海镇、辛屯镇 | 洪水河整治范围为洪水河西大沟汇口~小龙河汇口，治理河长 4.18km，清淤量共计 10292m³。 |  | 1000 | 281 |  |  |  |  | 1469 | 3215 | 2021年1月-2021年12月 | 能有效促进辛屯、草海1469户农户周边生态环境，促进农田水利灌溉。 | 鹤庆县水务局 | 鹤庆县水务局
33 | 白龙沟及周边农田综合整治工程 | 草海镇、辛屯镇 | 白龙沟全长 3.99km。 |  | 100 | [5 empty] | 321 | 852 | 2021年1月-2021年12月 | 整治河流长度≥3.99km；利于321户农户水利灌溉， | 鹤庆县水务局 | 鹤庆县水务局
34 | 纲常河及周边农田综合整治工程 | 草海镇、辛屯镇 | 纲常河整治范围：寺庄河纲常村取水闸~五龙河汇口，全长 2.655km（含新建连通工程），其中现状河道纲常村北~五龙河汇口，河长 1.56km。 |  | 356.062 | 50 |  |  |  |  | 423 | 1203 | 2021年1月-2021年12月 | 纲常河整治，有利于周边农田灌溉，促进423户农户产业增收，减少河道淤积。 | 鹤庆县水务局 | 鹤庆县水务局
35 | 鹤庆县三折箐小流域治理工程 | 龙开口镇 | 坡改梯84.66公顷，封镜治理707.84公顷，保土耕作271.56公顷以及配套的小型水利水保工程 |  | 500 | [5 empty] | 815 | 4665 | 2021年3月-2021年12月 | 减少水土流失，保护3215户农户天地，增加产量增收，提高农户收入。 | 鹤庆县水务局 | 鹤庆县水务局
36 | 金墩乡漾弓江及周边农田综合治理项目 | 金墩乡 | 对漾弓江支流银河以及16 条小冲沟汇口进行治理，共计治理河长4.696 千米，两岸治理堤防长9.132千米。治理保护人口0.08万人，保护农田0.364万亩。 |  | 368.938 | [5 empty] | 2142 | 6523 | 2021年2月-2021年11月 | 治理保护人口0.08万人，保护农田0.364万亩增产5%。 | 县水务局 | 县水务局
37 | 鹤庆县中型灌区节水配套改造项目 | 辛屯镇、草海镇、金墩乡 | 新建辛屯镇、草海、金墩乡金锁村吉庆排灌沟等8条，总长10.587公里；新建辛屯镇辛屯村六〇坝提水泵站、草海镇小水渼上村包铁龙抽水站2座；改造金墩乡金锁村太邑抽水站、北溪村5组二级抽水站、4组二级和三级抽水站、龙华新村一级抽水站5座及用水计量设施。 |  | 450 | [5 empty] | 4472 | 11232 | 2021年1月-2021年8月 | 节水灌溉面积4.541万亩，增产1.5% | 县水务局 | 县水务局
38 | 西甸新庄2村灌溉沟硬化 | 金墩乡 西甸新庄 | 对西甸、新庄2村灌溉沟进行修复共计557.66m³，其中C15埋石砼挡墙254.67m³，C20混凝土沟302.99m³。 |  | 25 |  |  |  | 1 | 240 | 46 | 185 | 2021年3月-2021年7月 | 充分发挥了工程效益，为农民增收、粮食增产3%、防洪安全、供水安全和生态安全提供了坚实基础和保障，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 金墩乡人民政府 | 金墩乡人民政府
39 | 鹤庆县生猪调出大县项目 | 全县范围 | 生猪出栏补助58.1万元，贷款贴息7.5万元， |  | 104 |  | 214 |  |  |  | 3221 | 1053 | 2021年1月-2021年12月 | 促进农户产业发展，增加农户种养殖收入2%，巩固脱贫成果。 | 农业农村局 | 农业农村局
40 | 六合乡特色蔬菜奖补项目 | 六合乡 | 六合乡特色蔬菜种植1300亩，每亩以奖代补200元， |  | 26 |  |  | 54 |  |  |  |  | 2021年4月-2021年12月 | 促进农户产业发展，增加农户种养殖收入2%，巩固脱贫成果。 | 六合乡人民政府 | 农业农村局
41 | 黄坪镇天竺葵奖补项目 | 黄坪镇 | 黄坪镇天竺葵种植1500亩，低收入户每亩以奖代补800元（23户50亩），一般户每亩奖补400元（1450亩）。 |  | 62 |  |  | 133 |  |  | 23 | 88 | 2021年2月-2021年12月 | 促进农户产业发展，增加农户种养殖收入2%，巩固脱贫成果。 | 黄坪镇人民政府 | 农业农村局
42 | 奶源基地建设扶持项目 | 县9个乡镇 | 1.奶牛信贷支持10头以上奶牛规模养殖场（户）向金融机构贷款用于发展奶牛养殖（购买奶牛、圈舍建设）的按银行基准利率给予50%的贴息补助，补助期限不超过3年，贷款主体先按季度结息，县财政局和农业农村局复核后再按季度补助给贷款主体，第二年开始进入产奶期后凭向当地加工企业交售鲜奶依据给予贴息，不向当地加工企业交售鲜奶的不予贷款贴息。2.种畜引进资金扶持国外或县外引进优质成年能繁奶牛并在鹤庆县境内饲养的按国外引进3000元/头、县外引进2000元/头给予补助，以购入地产地检疫证明、购买合同和实际查验为补助依据，实行先买后补。3.青贮饲料收贮补助，施“粮改饲”项目，对存栏100头以上的奶牛养殖场完成青贮收贮任务（按每头奶牛不超过6吨）的给予60元/吨财政奖补 |  | 1369.76 |  |  | 1700 |  |  |  |  | 2021年1月-2021年12月 | 促进我县奶牛产业发展，增加农户种养殖收入3%，巩固脱贫成果。 | 农业农村局 | 农业农村局
43 | 大登产业配套沟路基础处理工程 | 辛屯镇大登村 | 1.砂砾石回填360m³；2.毛石混凝土挡土墙850m³；3.灌溉沟沟壁180m³；4.模板及支架工程；5.石挡土墙1200m³。 |  | 95 | [7 empty] | 2021年3月-2021年7月 | 充分发挥了工程效益，为农民增收、粮食增产3%、防洪安全、供水安全和生态安全提供了坚实基础和保障，极大的方便了农副产品及特色手工艺品的运输和外销 | 辛屯镇人民政府 | 辛屯镇人民政府
44 | 产业扶贫奶牛奖补项目 | 9个乡镇 | 对实施产业扶贫的141户建档立卡脱贫户进行产业扶贫奶牛奖补 |  | 34.3673 | [5 empty] | 190 | 572 | 2021年1月-2021年12月 | 促进农户产业发展，增加农户种养殖收入6%，巩固脱贫成果。 | 农业农村局 | 农业农村局
（二） | 林业产业 |  |  |  | 1443.47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16811 | 39332
1 | 退耕还林地森林抚育项目 | 全县范围 | 政策到期退耕还林地抚育 |  | 74.8 | [5 empty] | 958 | 3240 | 2021年1月-2021年12月 | 保护生态环境，防止水土流失，提高全县的森林覆盖率 | 林草局 | 林草局
2 | 草原有害生物普查及相关防治工作 | 全县范围 | 在全县范围开展草原有害生物普查，并做好草原退化50个样地状况调查，为下一步针对性防治做好准备 |  | 56.67 | [7 empty] | 2021年1月-2021年12月 | 保护草场，使草原病虫害防治率提高15% | 林草局 | 林草局
3 | 2021年低效林改造项目 | 黄坪镇、龙开口镇 | 黄坪镇石洞村、黄坪村，龙开口镇后山村低效林改造面积2000亩，改造树种核桃和柑橘。 |  | 40 |  |  |  | 2 |  | 232 | 462 | 2021年3月-2021年9月 | 保护生态环境，促进产业增收，农户收入提高20%. | 林草局 | 林草局
4 | 退化草原修复项目 | 全县范围 | 原中度退化生态修复治理0.32万亩，草原中度退化生态修复治理1.8万亩。 |  | 1272 | [5 empty] | 15621 | 35630 | 2021年3月-2021年12月 | 保护生态环境，防止水土流失，提高全县的草原覆盖率0.01%， | 林草局 | 林草局
（三） | 旅游业（主要包括A级以上旅游景区基础设施、公共服务设施及带动农民脱贫致富的旅游项目，以及旅游厕所） |  |  |  | 0
……
（四） | 扶贫小额信贷 |  |  |  | 800
1 | 2021年扶贫小额信贷贴息 | 大理州鹤庆县 | 计划放贷扶贫小额贷款3200万元。给750户脱贫贫困户和边缘户用于发展生产 |  | 800 | [5 empty] | 750 | 2625 | 2021年1月-2021年12月 | 形成水稻、大麦、蚕桑、烤烟、马铃薯、生猪、奶牛、肉牛和黑山羊等产业，实现户均增收0.1万元 | 县扶贫办 | 县扶贫办
（五） | 农业技能培训 |  |  |  | 187
1 | 鹤庆县2021年基层农技推广补助项目 | 全县范围 | 1.实施蚕桑、生猪、水稻三个产业的主推品种5个和主推技术5项。2.建设2个农业科技示范基地。3.培育6个农业科技示范主体。4.5天以上脱产培训农技人员78名。5.特聘农技人员6名。6.组织6次现场观摩，2次农技人员业务培训。7.发布936条农业实用技术信息。 |  | 112 | [5 empty] | 5421 | 13988 | 2021年4月-2021年5月 | 通过项目的实施，促进基层农技推广，带动5421户贫困户就业培训，提高收入，巩固脱贫成果 | 农业农村局 | 农业农村局
2 | 鹤庆县2021年高素质农民（新型职业农民）培育 | 全县范围 | 2021年完成鹤庆县高素质农民（新型职业农民）任务260人。紧扣乡村振兴和产业兴旺总目标，以全力提升农民素质为核心，以全方位、多层次开展培训为手段，坚持面向产业、融入产业、服务产业，通过培训提高一批、吸引发展一批、培养储备一批，加快构建一支有文化、懂技术、善经营、会管理，能全面支撑我县现代农业发展的高素质农民队伍。 |  | 75 | [5 empty] | 185 | 260 | 2021年4月-2021年5月 | 此项目的完成，能有效提高260人的农业技能，促进农业发展，提高农户收入，巩固脱贫成果。 | 农业农村局 | 农业农村局
（六） | 村集体经济 |  |  |  | 1888 | 0 | 450 | 0
1 | 草海镇倒流箐村集体经济（奶牛养殖场） | 草海镇 倒流箐、小水渼 | 该项目与县内欧亚乳业公司合作，采取“公司+能人+贫困户”的模式发展奶牛产业，具体建设内容为：项目建设牛圈1000m²、饲料加工坊、仓库、生活区（含办公室、宿舍、厨房等）、药房、消毒间、电路架设、大门围墙、水池，隔离间、无害化处理室等，含土地平整、地面硬化、钢架棚、饮水设施、圈舍围栏、通风设施、排粪设施、污水处理系统等，可饲养奶牛存栏约100头。 |  | 120 |  | 60 |  | 1 |  | 125 | 579 | 2021年1月2021年6月 | 通过项目的实施，以点带面，通过规模化养殖与零星养殖结合，使全镇906户3818人受益。采取对外租赁收取承包费的形式增加村级集体经济收入，提供就业岗位，带动脱贫户就业，项目建成后收取不低于本金6％的年租金，增加机体收入。 | 草海镇人民政府 | 农业农村局
2 | 龙开口镇后山村村集体经济（奶牛养殖场） | 龙开口镇 后山村 | 该项目在后山村共投入240万元，发展奶牛养殖。具体建设内容为：项目占地面积10亩，建设布局按照农业局规划进行。预期养殖奶牛300头 |  | 240 |  | 210 |  | 1 |  | 139 | 476 | 2021年1月2021年6月 | 通过项目的实施，以点带面，通过规模化养殖与零星养殖结合，使全村902户3298人受益。采取对外租赁收取承包费的形式增加村级集体经济收入，提供就业岗位，带动脱贫户就业，项目建成后收取不低于本金6％的年租金，增加机体收入。 | 龙开口镇人民政府 | 农业农村局
3 | 金墩乡西甸村村集体经济（生猪养殖场） | 金墩乡 西甸新庄 | 新建养猪场1个，土方开挖9876.5m³，土方外运11307立方，围墙15.06m³，C25混凝土地板238.76㎡，附属房屋23㎡，通风球10套。 |  | 18 | [5 empty] | 50 | 124 | 2021年1月2021年12月 | 通过项目的实施，以点带面，通过规模化养殖与零星养殖结合，使全乡895户3364人受益。采取对外租赁收取承包费的形式增加村级集体经济收入，提供就业岗位，带动脱贫户就业，项目建成后收取不低于本金6％的年租金，增加机体收入。 | 金墩乡人民政府 | 农业农村局
4 | 辛屯镇辛屯、三合、新登、大登5个村集体经济发展服务中心项目 | 辛屯镇 辛屯村 | 在农贸市场内建设框架结构二层商铺、住宿、仓库一体化房屋一幢，建筑面积约1000平方米，一层作为铺面，二层用于住宿和仓库 | 1 | 250 | [5 empty] | 39 | 152 | 2021年1月2021年11月 | 增加村集体经济收入，项目建成后收取不低于本金6％的年租金，增加集体收入。 | 辛屯镇人民政府 | 县委组织部
5 | 松桂镇南庄、宝窝、中窝、东坡村奶牛养殖场扩建项目 | 松桂镇 南庄村 | 新建牛舍1栋，总建筑面积3000平方米、购买卧床井架300套 | 1 | 200 |  | 180 |  | 1 |  | 59 | 252 | 2021年1月-2021年11月 | 通过项目的实施，以点带面，通过规模化养殖与零星养殖结合，使农户受益。采取对外租赁收取承包费的形式增加村级集体经济收入。 | 松桂镇人民政府 | 县委组织部
6 | 西邑镇北衙、炉坪2个村奶牛养殖场扩建项 | 西邑镇 炉坪村 | 原有建筑拆除及外运480立方米，地皮破除及外运2600立方米，牛舍栏杆地梁590米，栏杆590米，门4道，镀锌板天沟340米，110毫米排水管230米，砖砌排水沟420米，墙面抹灰340平方米，150立方米水池1个，室外地坪土方开挖及外运2500立方米，沉淀池管道安装，牛颈枷及卧床300套。 | 1 | 100 |  |  |  | 1 |  | 147 | 563 | 2021年1月-2021年11月 | 通过项目的实施，以点带面，通过规模化养殖与零星养殖结合，使农户受益。采取对外租赁收取承包费的形式增加村级集体经济收入。收取不低于本金6％的年租金，增加集体收入。 | 西邑镇人民政府 | 县委组织部
7 | 黄坪镇财丰、子牙关、云华、均华4个村农特产品交易中心项目 | 黄坪镇黄坪村 | （一）项目主体工程：新城农贸市场新建摊位105个（长2米宽1米高1米），菜市场彩钢瓦拆除重建1728平方米，交易市场旧房拆除重建462平方米， ：1.修建排水沟364.3米，其中断面为0.4m×0.4m的有214.3米，断面为06m×0.4m的有150米，公共厕所拆除重建64.68平方米，收费停车场平整815.26平方米及配套道路硬化等设施建设， | 1 | 200 | [5 empty] | 761 | 2195 | 2021年1月-2021年11月 | 增加村集体经济收入，促进区域经济发展。收取不低于本金6％的年租金，增加集体收入。 | 黄坪镇人民政府 | 县委组织部
8 | 龙开口镇炼厂、洛琅、上河川、下河川、江东、龙开口村奶牛养殖场扩建项目 | 龙开口镇 后山村 | 1.干草料仓库钢架棚748㎡；2.实心砖墙复合瓦房392㎡；3.饲养蓄水池163m³；4.彩钢瓦围栏800㎡；5.仓库钢架棚200m³；6.青贮池784m³；7.干粪棚（彩钢瓦）608㎡；8.污水沉淀池2000m³；9.彩钢瓦盖顶185㎡；10.病牛舍（钢架棚）60m³；11.隔离牛舍（钢架棚）70m³；12. 机井350m；13. 人蓄饮水池200 m³；14.道路硬化618㎡；15.三面光水沟144m。。 | 1 | 300 |  |  |  | 1 |  | 638 | 1928 | 2021年1月-12月 | 通过项目的实施，以点带面，通过规模化养殖与零星养殖结合，使农户受益。收取不低于本金6％的年租金，增加集体收入。 | 龙开口镇人民政府 | 县委组织部
9 | 六合乡麦地、黑水、上萼坪、松坪4个村奶牛养殖场扩建项目 | 六合乡 大甸村 | 1.建设面积约为3000平方的102米泌乳牛舍1栋,2.建设面积约为385平方的综合牛舍1栋等配套设施 | 1 | 200 |  |  |  | 1 |  | 94 | 378 | 2021年1月-12月 | 通过项目的实施，以点带面，通过规模化养殖与零星养殖结合，使农户受益。收取不低于本金6％的年租金，增加集体收入。 | 六合乡人民政府 | 县委组织部
10 | 西邑村冷库附属工程建设 | 西邑镇西邑村 | 场地硬化500平方米，围墙100米，大门一道，水电等配套设施。 |  | 40 |  |  |  | 1 |  | 501 | 1649 | 2021年3月-2021年8月 | 通过项目的实施，以点带面，通过规模化养殖与零星养殖结合，使农户受益。收取不低于本金6％的年租金，增加集体收入。 | 西邑镇人民政府
11 | 六合乡毛谷村生猪养殖场项目 | 六合乡毛谷村 | 产房一栋，面积约348㎡，限位栏一个240㎡，育肥室一栋，面积约256㎡，值班室一个，面积约13.74㎡，挡墙基础加深约2000m³ |  | 220 | [5 empty] | 1116 | 4064 | 2021年1月-12月 | 增加村集体经济收入，促进区域经济发展。收取不低于本金6％的年租金，增加集体收入。 | 六合乡人民政府
（七） | 其他 |  |  |  | 380 | [5 empty] | 5639 | 16421
1 | 2021年鹤庆县农业社会化服务项目 | 全县范围 | 对在我县从事水稻、大麦等粮食生产的农业新型经营主体和农户在具体生产的耕、种、防、收等4个环节进行财政补助，以实现小农户和现代农业的有机衔接 |  | 380 | [5 empty] | 5639 | 16421 | 2021年1月-2021年12月 | 提高农户的生产积极性，实现农业新型化，现代化，促进产业增收7%，提高农户收入。 | 农业农村局 | 农业农村局
三、 | 其他（仅填雨露计划项目，项目管理费跟随项目据实列支，不再填列在此部分） |  |  |  | 210
（一） | 鹤庆县教育扶贫“雨露计划”项目 |  | 资助730名建档立卡贫困户在校大学生和职专学生生活补助 |  | 210 | [7 empty] | 2021年7月至2022年6月 | 切实减轻了贫困户负担，受益学生766人 | 鹤庆县教育体育局 | 鹤庆县教育体育局
1 | 鹤庆县辛屯镇教育扶贫“雨露计划”项目 | 大理州鹤庆县辛屯镇 | 资助50名在校大学生和职专学生生活补助15.6万元 |  | 15.6 |  |  |  | 1 |  | 433 | 1609 | 2021年7月至2022年6月 | 切实减轻了贫困户负担，受益学生50人 | 鹤庆县教育体育局 | 鹤庆县教育体育局
2 | 鹤庆县草海镇教育扶贫“雨露计划”项目 | 大理州鹤庆县草海镇 | 资助80名在校大学生和职专学生生活补助23万元 |  | 23 |  |  |  | 5 |  | 774 | 3229 | 2021年7月至2022年6月 | 切实减轻了贫困户负担，受益学生80人 | 鹤庆县教育体育局 | 鹤庆县教育体育局
3 | 鹤庆县云鹤镇教育扶贫“雨露计划”项目 | 大理州鹤庆县云鹤镇 | 资助3名在校大学生和职专学生生活补助1.1万元 |  | 1.1 | [5 empty] | 31 | 108 | 2021年7月至2022年6月 | 切实减轻了贫困户负担，受益学生3人 | 鹤庆县教育体育局 | 鹤庆县教育体育局
4 | 鹤庆县金墩乡教育扶贫“雨露计划”项目 | 大理州鹤庆县金墩乡 | 资助121名在校大学生和职专学生生活补助33.7万元 |  | 33.7 |  |  |  | 4 |  | 897 | 315 | 2021年7月至2022年6月 | 切实减轻了贫困户负担，受益学生121人 | 鹤庆县教育体育局 | 鹤庆县教育体育局
5 | 鹤庆县松桂镇教育扶贫“雨露计划”项目 | 大理州鹤庆县松桂镇 | 资助100名在校大学生和职专学生生活补助28.6万元 |  | 28.6 |  |  |  | 15 |  | 1355 | 5270 | 2021年7月至2022年6月 | 切实减轻了贫困户负担，受益学生100人 | 鹤庆县教育体育局 | 鹤庆县教育体育局
6 | 鹤庆县西邑镇教育扶贫“雨露计划”项目 | 大理州鹤庆县西邑镇 | 资助103名在校大学生和职专学生生活补助28.9万元 |  | 28.9 |  |  |  | 7 |  | 1203 | 5013 | 2021年7月至2022年6月 | 切实减轻了贫困户负担，受益学生103人 | 鹤庆县教育体育局 | 鹤庆县教育体育局
7 | 鹤庆县黄坪镇教育扶贫“雨露计划”项目 | 大理州鹤庆县黄坪镇 | 资助60名在校大学生和职专学生生活补助19万元 |  | 19 |  |  |  | 6 |  | 826 | 2558 | 2021年7月至2022年6月 | 切实减轻了贫困户负担，受益学生60人 | 鹤庆县教育体育局 | 鹤庆县教育体育局
8 | 鹤庆县龙开口镇教育扶贫“雨露计划”项目 | 大理州鹤庆县龙开口镇 | 资助119名在校大学生和职专学生生活补助32.7万元 |  | 32.7 |  |  |  | 10 |  | 1271 | 4619 | 2021年7月至2022年6月 | 切实减轻了贫困户负担，受益学生119人 | 鹤庆县教育体育局 | 鹤庆县教育体育局
9 | 鹤庆县六合乡教育扶贫“雨露计划”项目 | 大理州鹤庆县龙开口镇 | 资助94名在校大学生和职专学生生活补助27.4万元 |  | 27.4 |  |  |  | 10 |  | 1437 | 5445 | 2021年7月至2022年6月 | 切实减轻了贫困户负担，受益学生94人 | 鹤庆县教育体育局 | 鹤庆县教育体育局
填表说明：1.综合类项目归类以资金投入占比较大的项目类型填列。
2.“项目类别和项目名称”要分类填列，每类项目类型后涉及到可汇总的数据如“计划总投资”、“其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况”中的数据需填报汇总数据。

## 附件4
附表4
大理州鹤庆县2020年度整合方案项目类型投入情况统计表
序号 | 项目类别 | 整合财政涉农资金投入（万元） | 备注
| 合计 | 19607.7504
一、 | 农村基础设施 | 4359.5631
（一） | 交通 | 1699.5181
（二） | 水利 | 1999.245
（三） | 农危改 | 0
（四） | 改水、改厕、垃圾处理。 | 0
（五） | 土地整治 | 0
（六） | 少数民族发展类项目 | 0
（七） | 其他 | 660.8
二、 | 农业生产发展 | 15038.1873
（一） | 农、牧、渔 | 10339.7173
（二） | 林业产业 | 1443.47
（三） | 旅游业（主要包括A级以上旅游景区基础设施、公共服务设施及带动农民脱贫致富的旅游项目，以及旅游厕所） | 0
（四） | 扶贫小额信贷 | 800
（五） | 农业技能培训 | 187
（六） | 村集体经济 | 1888
（七） | 其他 | 380
三、 | 其他（仅填雨露计划项目，项目管理费跟随项目据实列支，不再填列在此部分） | 210
| 雨露计划 | 210
填表说明：州市根据各贫困县填报的附表3中整合资金分类投入情况，汇总统计各类项目投入数，不需统计具体项目。