鹤庆县金墩佳鑫砖厂砖瓦用页岩矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案

（公示稿）

申报单位：鹤庆县金墩佳鑫砖厂

编制单位：云南德成规划设计有限公司

二〇二四年三月

第一部分   方案编制背景

## 一、任务由来

鹤庆县金墩佳鑫砖厂现有采矿许可证号：C5329322015077130139026；采矿权人：鹤庆县金墩佳鑫砖厂，经济类型：联营企业，开采矿种：砖瓦用页岩；开采方式：露天开采；生产规模：5万吨/年；矿区面积：0.0224平方公里；开采深度：2430m～2380m，共有4个拐点圈定；有效期自2020年8月3日至2028年8月3日。

矿山分别于2019年1月及2019年3月完成了矿产资源储量报告及矿产资源开发利用方案的编制及评审备案工作，详见附件。

佳鑫砖厂砖瓦用页岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，并取得了备案批复文件。该方案中矿山设计生产规模5万吨/年，设计服务年限为8.3年，确定方案编制年限为11.3年（2019年4月-2030年8月），方案适用年限为5年（2019年4月-2024年4月）。该方案适用年限已经到期，因此本次方案编制属于修编。详见6.1、6.2一节。

为实现矿产资源开发与矿山地质环境保护与土地复垦的协调发展，坚持“矿产资源开发与地质环境保护并重，预防为主，防治结合”的方针，本着“谁开发，谁保护、谁破坏，谁治理”和“谁损毁，谁复垦”的原则，坚持“依靠科技进步，发展循环经济，建设绿色矿业”的原则。按现行的《自然资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号）、《云南省自然资源厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编制审查有关工作的通知》（云自然资修复〔2023〕321号）和《云南省自然资源厅关于矿山地质环境保护与土地复垦方案合并备案等有关事项的通知》（云自然资修复〔2020〕154号），为此，采矿权人鹤庆县金墩佳鑫砖厂委托云南德成规划设计有限公司承担完成《鹤庆县金墩佳鑫砖厂砖瓦用页岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》的修编工作。委托书见附件。

## 二、编制目的

为矿业开发、地质环境保护与生态恢复治理提供重要科学依据；为自然资源主管部门依法收取矿山地质环境治理保证金及依法进行监督检查以切实保护矿山地质环境提供主要依据；实现矿产资源的合理开发利用及矿山地质环境的有效保护，为矿业经济和社会经济的可持续发展服务。

同时为落实《土地复垦条例实施办法》及其他相关法律法规和政策的要求；保证土地复垦义务落实、合理用地、保护耕地和矿山生态环境；为土地管理部门对土地复垦的实施管理、监督检查及土地复垦费征收等提供依据；为业主开展土地复垦提供技术指导，作为该矿山申办采矿许可证手续的必备条件。

第二部分 矿山地质环境保护与土地复垦方案简介表

| 项 目 概 况 | 方案名称 | 鹤庆县金墩佳鑫砖厂 矿山地质环境保护与土地复垦方案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采矿许可证 | □新申请 持有 □变更 |  |  |  |
|  | 矿山企业名称 | 鹤庆县金墩佳鑫砖厂 |  |  |  |
|  | 法人代表 | 章述斌 |  | 联系电话 |  |
|  | 矿区面积及开采标高 | 矿区面积：0.0224km2；开采标高：2430m-2380m |  |  |  |
|  | 资源储量 | 保有资源量24.19万m³（43.54万t） 设计利用资源量24.19万m³ （43.54万t） |  | 生产能力 | 5万t/a |
|  | 采矿证号 （划定矿区范围） | C5329322015077130139026 |  | 评估区 面积 | 0.336km2 |
|  | 项目位置土地利用现状图幅号 | G47H072133 |  |  |  |
|  | 矿山生产服务年限 | 8.3年 （2019年3月～2027年7月） | 方案适用 年限 |  | 7年 （2024年4月～2031年4月） |
| 方 案 编 制 单 位 | 编制单位名称 | 云南德成规划设计有限公司 |  |  |  |
|  | 法人代表 | 赵世成 |  |  |  |
|  | 资质证书名称 | 土地规划机构等级证书 | 资质等级 |  | 丙级 |
|  | 发证机关 | 云南省土地学会 | 编 号 |  | 532022017C |
|  | 联系人 | 王苹 | 电话 |  | 18388007055 |
|  | 主要编制人员 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务 | 职称 |  | 签名 |
|  | 王 苹 | 项目负责 | 工程师 |  |  |
|  | 姚 望 | 审核、审定 | 工程师 |  |  |
|  | 刘凯强 | 报告编制 | 工程师 |  |  |
|  | 陈天祥 | 报告编制 | 工程师 |  |  |
|  | 邓云川 | 报告编制 | 工程师 |  |  |
|  | 侯丽凤 | 报告编制 | 侯丽凤 |  |  |

| 矿山地质环境影响 | 地质环境影响评估级别 | 评估区重要程度 | □重要区 √较重要区 □一般区 | ■一级 □二级 □三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地质环境条件 | √复杂 □较复杂 □简单 |  |
|  |  | 生产规模 | □大型 √中型 □小型 |  |
|  | 现状分析与预测 | 矿山地质灾害现状分析与预测 | 现状评估：现状地质灾害发育潜在不稳定边坡三处（BW1、BW2、BW3），现状危害及危险性小-中等，危害对象主要是采场人员及设施以及边坡下部的堆砖场、生产加工区、矿山道路等。 预测评估：矿业活动加剧BW1-BW3活动的可能性小-中等，边坡下方的办公生活区、生产加工区、堆砖场、原料堆场、矿山道路、剑鹤公路、河底公路遭受其产生垮塌、滑坡危害及危险性小-中等。C1冲沟引发泥石流的可能性小，危害及危险性小。C2冲沟受BW3边坡影响较大，可能引发泥石流，对沟口剑鹤公路、车辆人员危害及危险性中等。露采终了将形成2条采帮边坡，最大坡高30-50m，露采引发采帮边坡崩塌、滑坡，可能性较小-中等，采帮下部各场地（生产加工区、原料堆场）、矿山道路、剑鹤公路、河底公路采矿人员及设备遭受此危害及危险性以中等为主。办公生活区、生产加工区、堆砖场、高位水池运营遭受开挖边坡垮塌、滑坡的可能性小，危害及危险性小。原料堆场、规划表土堆场运营过程中可能引发堆料、表土滑坡，场地及作业人员、场地下方的矿山道路、剑鹤公路、河底公路、车辆人员、建筑房屋、耕地等遭受其危害的可能性较小，危害程度及危险性以中等为主。矿山道路运营遭受开挖边坡垮塌、滑坡危害及危险性小-中等。 |  |
|  |  | 矿区含水层破坏现状分析与预测 | 现状评估：原露天采场最低开采标高高于当地最低侵蚀基准面及地下水位，开采未揭露地下水位，采场内未产生涌水、未见积水，对含水层影响和破坏较轻。 预测评估：矿区地下水埋藏较深，未来露天采场最低开采标高高于当地最低侵蚀基准面，对含水层影响较轻。 |  |
|  |  | 矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏现状分析与预测 | 现状评估：露天采场开挖破坏，各场地平整及及原料堆场矿石堆放，矿山道路切坡等对地形地貌影响及破坏较严重；压占及损毁土地面积5.5214公顷，以采矿用地为主（5.3289公顷），对土地资源破坏较轻。 预测评估：今后露采形成的采帮边坡、高位水池建设改变原始地形地貌，影响及破坏较严重。加上现状压占及损毁面积，总压占及损毁土地面积5.7403公顷，以采矿用地为主（5.3289公顷），对土地资源破坏较轻。 |  |
|  |  | 矿区水土环境污染现状分析与预测 | 现状评估：采场及各场地淋滤水无有毒有害物质，未对水土环境造成污染，影响较轻。 预测评估：未来露天采场排水及各场地淋滤水无有害有毒物质，对水土环境污染较轻。 |  |
|  |  | 无村庄及重要设施分布。 | 无村庄及重要设施分布。 露天开采及原料堆场、规划表土堆场运营、BW3边坡对剑鹤公路、河底公路危害及危险性小-中等。 |  |
|  | 矿山地质环境影响 综合评估 |  | 现状影响程度划分为较严重区（ⅱ）及较轻区（ⅲ）二级二区。地质灾害危险性综合分区为危险性中等区（Ⅱ）及小区（Ⅲ）二级二区。预测地质环境影响综合分区为较严重区（ⅱ）及较轻区（ⅲ）二级二区。 矿山建设适宜性为基本适宜。 |  |
| 矿区土地损毁预测与评估 | 土地损毁的环节与时序 |  | 矿山土地损毁时序与矿山建设、矿体开采顺序密切相关。该项目为延续矿山，建设生产类项目，结合矿山生产工艺流程及开采顺序预测损毁土地时序大概如下： 生产运行期（2024年03月-闭坑）：本阶段损毁土地主要为已露天采场、办公生活区、生产加工区、原料堆场、堆砖场、规划表土堆场、矿山道路区等的压占损毁及露天采场开采矿体造成对土地的挖损等。 |  |
|  | 已损毁各类 土地现状 |  | 已损毁土地5.5214 hm2（其中乔木林地0.0524 hm2、灌木林地0.0423 hm2、其他草地0.0538hm2、采矿用地5.3289 hm2、坑塘水面0.0316hm2、设施农用地0.0124 hm2），对土地资源破坏较轻； |  |
|  | 拟损毁各类 土地现状 |  | 拟损毁土地0.2189 hm2（其中乔木林地0.1874 hm2、灌木林地0.0315 hm2），对土地资源破坏较轻； |  |

| 复垦区土地利用现状 | 一级地类 |  | 二级地类 | 小计 | 已损毁 |  | 拟损毁 | 占用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 林地 |  | 乔木林地 | 0.2398 | 0.0524 |  | 0.1874 |  |
|  |  |  | 灌木林地 | 0.0738 | 0.0423 |  | 0.0315 |  |
|  | 草地 |  | 其他草地 | 0.0538 | 0.0538 |  |  |  |
|  | 工矿仓储用地 |  | 采矿用地 | 5.3289 | 5.3289 |  |  |  |
|  | 水域及水利设施用地 |  | 坑塘水面 | 0.0316 | 0.0316 |  |  |  |
|  | 其他土地 |  | 设施农用地 | 0.0124 | 0.0124 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 5.7403 | 5.5214 |  | 0.2189 |  |
| 复垦责任范围内土地损毁 面积 | 类型 |  |  | 面积（hm2） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 小计 |  | 已损毁或占用 |  | 拟损毁或占用 |
|  | 损毁 | 挖损 |  | 3.5373 |  | 3.3234 |  | 0.2139 |
|  |  | 塌陷 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 压占 |  | 2.2030 |  | 2.1980 |  | 0.0050 |
|  |  | 小计 |  | 5.7403 |  | 5.5214 |  | 0.2189 |
|  | 合计 |  |  | 5.7403 |  | 5.5214 |  | 0.2189 |
| 土地复垦面积 | 一级地类 | 二级地类 |  |  |  | 面积（hm2） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 已复垦 |  | 拟复垦 |
|  | 耕地 | 旱地 |  |  |  |  |  | 1.9688 |
|  | 林地 | 乔木林地 |  |  |  |  |  | 2.5321 |
|  |  | 灌木林地 |  |  |  |  |  | 1.2344 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 5.7353 |
|  | 占用 |  |  |  |  | 0.0050 |  |  |
|  | 土地复垦率 |  |  |  |  | 99.91% |  |  |

| 矿山地质环境治理保护工程措施工程量及投资估算 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 治理分区 | 治理对象 | 工程措施 | 工程项目 | 单位 | 工作量 |
| 次重点防治区 | BW1边坡 | 坡面清理 | 土石方开挖 | m3 | 50 |
|  |  | 挡墙 | 开挖土方 | m3 | 62.84 |
|  |  |  | 干砌块石 | m3 | 250 |
|  | BW2边坡 | 坡面清理 | 土石方开挖 | m3 | 120 |
|  | BW3边坡 | 坡面清理 | 土石方开挖 | m3 | 80 |
|  |  | 挡墙 | 开挖土方 | m3 | 49.02 |
|  |  |  | 干砌块石 | m3 | 195 |
|  | 露天拟采场 | 坡面清理 | 土石方开挖 | m3 | 2500 |
|  |  | 外围截水沟 | 开挖土方 | m3 | 356.90 |
|  |  |  | 回填土方 | m3 | 27.90 |
|  |  |  | M7.5浆砌块石 | m3 | 237.0 |
|  |  |  | M10砂浆抹面 | m2 | 880.80 |
|  |  | 底部台阶排水沟 | 开挖土方 | m3 | 338.46 |
|  |  |  | M7.5浆砌块石 | m3 | 176.4 |
|  |  |  | M10砂浆抹面 | m2 | 588.0 |
|  |  | 安全防护网 | 铁丝网围栏 | m | 347 |
|  |  | 警示措施 | 设置警示牌 | 块 | 5 |
|  | 原料堆场 | 干砌块石挡墙 | 开挖土方 | m3 | 75.41 |
|  |  |  | 干砌块石 | m3 | 300.0 |
|  | 规划表土堆场 | 干砌块石挡墙 | 开挖土方 | m3 | 25.76 |
|  |  |  | 干砌块石 | m3 | 102.5 |
|  | 监测管控 |  | 监测点 | 个 | 20 |
| 一般防治区 | 监测管控 |  | 监测点 | 个 | 2 |
| 投资估算 |  |  | 68.12万元 |  |  |

| 矿山地质环境治理保护工作部署 | 工作部署和年度工作计划 | 矿山地质环境治理保护工作部署和年度工作计划（7年） 保护与治理阶段; 年度; 主要恢复治理措施. 近期工程 5年 （2024年4月- 2029年4月）; 2024年4月- 2025年4月; （1）对BW1-BW3边坡浮土石进行清理，在BW1、BW3边坡坡脚修建护脚挡墙，同时设监测点进行监测； （2）对露天拟采场局部采帮坡面进行清理、采场上部及外围修建截水沟、外围设置安全防护网、醒目处设置警示牌，同时对采场边坡进行监测； （3）在原料堆场及规划表土堆场下部修建干砌块石挡墙拦挡，同时对场地进行监测。 （4）设监测点，对各场地（办公生活区、生产加工区、堆砖场、高位水池）及矿山道路开挖边坡稳定性等进行监测。. 2025年4月- 2026年4月; （1）对露天拟采场局部采帮坡面进行清理，同时对采场边坡进行监测。 （2）对地质灾害点、地质环境点、工程点等按照监测时间进行监测。. 2026年4月- 2027年4月; （1）对露天拟采场局部采帮坡面进行清理，同时对采场边坡进行监测。 （2）对地质灾害点、地质环境点、工程点. 按照监测时间进行监测。; 2027年4月- 2028年4月; （1）对露天拟采场局部采帮坡面进行清理，同时对采场边坡进行监测。 （2）对地质灾害点、地质环境点、工程点等按照监测时间进行监测。. 2028年4月- 2029年4月; （1）对露天拟采场局部采帮坡面进行清理，同时对采场边坡进行监测。 （2）对地质灾害点、地质环境点、工程点等按照监测时间进行监测。. 远期工程 2年 （2029年4月- 2031年4月）; 2029年4月- 2031年4月; （1）对露天拟采场局部采帮坡面进行清理，采场底部平台内侧修建排水沟，同时对采场边坡进行监测。 （2）对地质灾害点、地质环境点、工程点等按照监测时间进行监测。 （3）对已投入的工程治理措施进行检查和验收，确保其功能正常发挥。. 合计; 7年. |
| --- | --- | --- |
|  | 基金计提计划 | 矿山地质环境治理恢复基金计提计划表（7年） 阶段; 分期; 计提时间; 预存金额（万元）. 第1期; 2024年5月30日前; 44.05. 第2期; 2025年5月30日前; 2.89. 近期; 第3期; 2026年5月30日前; 2.89. 第4期; 2027年5月30日前; 2.89. 第5期; 2028年5月30日前; 2.89. 远期; 第6-7期; 2030年5月30日前; 12.51. 合 计; 68.12. |

| 复垦 工作 计划 及保 障措 施和费用预存 | 工作计划 | 土地复垦工作计划安排考虑划分为两个阶段进行复垦，将对此次土地复垦方案服务年限内计划安排进行细化。具体各阶段土地复垦计划安排如下： a） 第一年复垦工作计划 1）时间安排：2024年04月-2025年04月； 2）复垦位置：开采范围外露天采场区； 3）复垦目标：复垦土地面积1.8224hm2，其中复垦乔木林地0.9853hm2，复垦灌木林地0.8371hm2； 4）投资情况：静态24.88万元，动态24.88万元； 5）工作内容：本阶段为矿山的监测期，矿山成立专门的土地复垦管理机构，落实资金、人员及设备；复垦监测点布置监测设备及人员；进行复垦前期准备工作。开展与实施本方案相关的土地清查、项目勘测、设计和招标工作；工程量合计为剥土641.7m3，购土4200m3，覆土4630.1m3，场地平整1231.63m3，栽植乔木2710株、栽植灌木2710株、栽植野蔷薇1100株、撒播草籽1.8224hm2； b） 第二年复垦工作计划 1）时间安排：2025年04月-2026年04月； 2）复垦位置：露天采场2425m平台及以上边坡（开采范围内）； 3）复垦目标：复垦土地面积0.0992hm2，其中复垦乔木林地0.0504hm2，复垦灌木林地0.0488hm2； 4）投资情况：静态2.33万元，动态2.49万元； 5）工作内容：本年度主要针为矿山的生产期及监测期，主要针对露天采场区损毁土地进行边生产、边监测、边复垦。 主要工程量覆土248.8m3、购土270m3，场地平整63m3，栽植乔木138株、栽植灌木138株、栽植野蔷薇252株、撒播草籽0.0992hm2。 c） 第三年复垦工作计划 1）时间安排：2026年04月-2027年04月； 2）复垦位置：露天采场2420m平台及以上边坡（开采范围内）； 3）复垦目标：复垦土地面积0.0789hm2，其中复垦乔木林地0.0420hm2，复垦灌木林地0.0369hm2； 4）投资情况：静态2.50万元，动态2.86万元； 5）工作内容：本年度主要针为矿山的生产期及监测期，主要针对露天采场区损毁土地进行边生产、边监测、边复垦。 主要工程量覆土199.8m3、购土210m3，场地平整52.50m3，栽植乔木116株、栽植灌木116株、栽植野蔷薇280株、撒播草籽0.0789hm2。 d） 第四年复垦工作计划 1）时间安排：2027年04月-2028年04月； 2）复垦位置：露天采场2415m平台及以上边坡（开采范围内）； 3）复垦目标：复垦土地面积0.0873hm2，其中复垦乔木林地0.0471hm2，复垦灌木林地0.0402hm2； 4）投资情况：静态2.62万元，动态3.21万元； 5）工作内容：本年度主要针为矿山的生产期及监测期，主要针对露天采场区损毁土地进行边生产、边监测、边复垦。 主要工程量覆土221.7m3、购土240m3，场地平整58.88m3，栽植乔木130株、栽植灌木130株、栽植野蔷薇314株、撒播草籽0.0873hm2。 e） 第五年复垦工作计划 1）时间安排：2028年04月-2029年04月； 2）复垦位置：露天采场2410-2380m平台及以上边坡（开采范围内）及地面设施； 3）复垦目标：复垦土地面积3.6475hm2，其中复垦旱地1.9688hm2，复垦乔木林地1.4073hm2，复垦灌木林地0.2714hm2； 4）投资情况：静态91.92万元，动态120.49万元； 5）工作内容：本年度主要针为矿山的生产期及监测期，主要针对露天采场区损毁土地进行边生产、边监测、边复垦。 复垦措施：首先监测及管护人员、设备，建立监测系统对各场地损毁区开始监测。主要措施工程量合计为建建筑物拆除1800m2、砌体拆除875.25m3、清理4485.65m3、覆土14608.7m3、购土15380m3、场地平整7194.89m3、土壤翻耕1.9688hm2、土壤培肥（绿肥）3.9376hm2、土壤培肥（有机肥）3.9376hm2、修建水窖6座、栽植乔木3870株、灌木3870株、栽植野蔷薇2700株、撒播草籽1.6787hm2。对复垦林地进行管护，管护面积3.7665hm2。 第二阶段时间安排：2029年04月—2031年04月 复垦投资：静态1.40万元，动态2.03万元； 复垦措施：对复垦林地进行管护，管护面积3.7665hm2。 1、技术措施 为保证本方案顺利实施、土地损毁得到有效控制、工程区及周边生态环境良性发展，工程业主单位应在组织领导、技术力量和资金来源等方面制定切实可行的方案，实施保证措施。 基于确保土地复垦方案提出的各项土地损毁防治措施的实施和落实，本方案采取业主治理的方式，成立土地复垦项目工作小组，负责工程建设中的土地复垦工程管理、实施工作，按照土地复垦实施方案的治理措施、进度安排、技术标准等，严格要求施工单位，保质保量地完成土地复垦及水土保持各项工程。 本项目严格按照有关土地复垦标准和土地复垦方案开展各项工作，不得随意变更和调整。当地国土管理部门作为土地复垦的监督、检查单位，负责对项目复垦方案初审、工程竣工验收，按工程进度拨款，并对项目的实施情况监督检查。组成一个强有力的工作领导小组，统一协调和领导本土地复垦工作。同时，设立专门机构，选调责任心强，政策水平高，懂专业的得力人员，具体负责项目区土地复垦的各项工作。 2、费用保障措施 按照“谁损毁，谁复垦”的原则，土地复垦项目的各项土地复垦费用，由鹤庆县金墩佳鑫砖厂支付。土地复垦的各项投资列入工程建设投资的总体安排和年度计划中，并与主体工程建设资金同时调拨使用，同时施工、同时发挥效益；建设单位应积极开展工作，落实资金，保证方案实施。土地复垦和生态恢复的设备投资可以从项目环境保护工程中解决，作为“三同时”工程进行验收。对于土地复垦的日常费用，可以采取从矿山运营过程中提成的方法解决，提取的费用从成本中列支。 根据《土地复垦条例》，土地复垦费用严格按提计、蓄存、管理、使用、审计等程序进行，做到复垦资金的专款专用。 本复垦方案的复垦投资费用为155.96万元。复垦资金由企业全额自筹，并于复垦工作开始前分阶段足额缴存至专款账户。土地复垦的各项投资列入矿山投资的总体安排和年度计划中，完善土地复垦资金管理办法，确保复垦资金足额到位，并设专门账户，专款专用，按规定单独建账，单独核算，同时加强土地复垦资金的监管，实现按项目进度分期拨款。 3、监管保障措施 1）加强对复垦后土地的管理，严格执行土地复垦方案。 2）按照方案确定的年度复垦方案逐地块落实，对土地复垦实行统一管理。 3）保护土地复垦单位的利益，调动土地复垦的积极性。 4）坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片，不搞半截子工程。在工程建设中严格实行招标制，按照公开、公正、公平的原则，择优选择工程队伍以确保工程质量，降低工程成本，加快工程进度。 5）同时对施工及设计单位组织学习、宣传工作，提高工程建设者的土地复垦自觉行动意识。同时应配备土地复垦专业人员，以解决措施实施过程中的技术问题，接受当地主管部门的监督检查。 6）资金管理办法 完善土地复垦资金管理办法，确保复垦资金足额到位、安全有效。设立专门账户，专款专用。建设单位要做好资金使用管理，专款专用，保证建设资金及时足额到位，保障土地复垦工作顺利进行。土地复垦设施竣工验收时建设单位应就土地复垦投资概算调整情况、分年度投资安排、资金到位情况和经费支出情况写出总结。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保障措施 | 4、技术保障措施 针对项目区内土地复垦的方法，经济、合理、可行、达到合理高效利用土地的标准。复垦所需的各类材料，一部分就地取材，其它所需材料及设备均可由市场购买，有充分的保障。方案一经批准，项目实施单位必须严格按照方案计划执行，并确保资金、人员、机械、技术服务到位，设立专门办公室，具体负责复垦工程的规划指导、监督、检查、组织协调和工程实施，并对其实行目标管理，确保规划设计目标的实现。 |  |  |
|  | 测算依据 | 1）财政部、国土资源部文件（财综 [2011]128号）《财政部、国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》； 2）财政部经济建设司、国土资源部财务司编制《土地开发整理项目预算定额标准》； 3）《土地开发整理项目预算定额标准云南省补充预算定额》（云国土资〔2016〕35号）； 4）《云南省国土资源厅、云南省财政厅关于土地整治工程营业税改增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（云国土资〔2017〕232号）； 5）《云南省自然资源厅关于矿山地质环境保护与土地复垦方案合并备案等有关事项的通知》云自然资修复【2020】154号）； 6）《云南省鹤庆县建设工程材料及设备价格信息》2024年3月； |  |  |
|  | 费用预存计划 | 土地复垦义务人应当与损毁土地所在地自然资源主管部门、银行签订土地复垦费用使用监管协议。根据本方案中复垦资金动态预算表，于每一工作阶段之前将土地复垦费用从企业生产成本中预存，存入公司与当地土地复垦监管部门的共管帐户中。 鹤庆县金墩佳鑫砖厂土地复垦工程静态总投资125.65万元，亩均静态投资14605.46 元/亩，动态总投资155.96万元，亩均动态投资18128.67元/亩，复垦费用的预存依据《土地复垦条例实施办法》（2013年3月1日），为保证复垦资金及时到位，矿山设计剩余生产服务年限为4.5年，复垦费用在4年内全部预存完毕，第一年预存为静态投资的 25%，剩余资金逐年预存。本方案目前估算矿山复垦每年资金投入量，具体以实际施工为准并进行调整。 土地复垦费用预存计划表 第1期存储金额：人民币31.41万元，存储时间：2024年5月30日前； 第2期存储金额：人民币 41.52万元，存储时间：2025年5月30日前； 第3期存储金额：人民币 41.52万元，存储时间：2026年5月30日前； 第4期存储金额：人民币 41.51万元，存储时间：2027年5月30日前； |  |  |
| 复垦费用估算 | 复垦费用构成 | 序号 | 工程或费用名称 | 费用（万元） |
|  |  | 1 | 工程施工费 | 97.48 |
|  |  | 2 | 设备费 |  |
|  |  | 3 | 其它费用 | 15.42 |
|  |  | 4 | 监测与管护费 | 2.52 |
|  |  | （1） | 复垦监测费 | 1.12 |
|  |  | （2） | 管护费 | 1.40 |
|  |  | 5 | 预备费 |  |
|  |  | （1） | 基本预备费 | 6.77 |
|  |  | （2） | 价差预备费 | 30.31 |
|  |  | （3） | 风险金 | 3.46 |
|  |  | 6 | 静态总投资 | 125.65 |
|  |  | 7 | 动态总投资 | 155.96 |

第三部分 结论与建议

## 一、结论

（1）矿山为延续矿山，采用露天开采，设计生产规模为5万t/a，属中型矿山，地质环境条件复杂程度为复杂，评估区重要程度分级为较重要区，确定矿山地质环境影响评估精度为一级，矿山地质灾害危险性评估为一级。

（2）评估区属浅切割构造侵蚀低中山地貌，地形地貌复杂；区域地质构造复杂，评估区地质构造简单。水文地质条件简单、工程地质条件等复杂；现有采场面积较大，较易产生地质灾害；人类工程活动强烈，对地质环境影响较大。综上，评估区地质环境条件复杂程度为复杂。

（3）现状地质灾害发育潜在不稳定边坡三处（BW1、BW2、BW3），现状危害及危险性小-中等，危害对象主要是采场人员及设施以及边坡下部的堆砖场、生产加工区、矿山道路等。原露天采场最低开采标高高于当地最低侵蚀基准面及地下水位，开采未揭露地下水位，采场内未产生涌水、未见积水，对含水层影响和破坏较轻；露天采场开挖破坏，各场地平整及及原料堆场矿石堆放，矿山道路切坡等矿业活动对地形地貌影响及破坏较严重；压占及损毁土地面积5.5214公顷，以采矿用地为主（5.3289公顷），对土地资源破坏较轻；采场及各场地淋滤水无有毒有害物质，未对水土环境造成污染，影响较轻。

矿山地质环境现状影响程度划分为较严重区（ⅱ）及较轻区（ⅲ）二级二区。

（4）预测矿业活动加剧BW1-BW3活动的可能性小-中等，边坡下方的办公生活区、生产加工区、堆砖场、原料堆场、矿山道路、剑鹤公路、河底公路遭受其产生垮塌、滑坡危害及危险性小-中等。C1冲沟引发泥石流的可能性小，危害及危险性小。C2冲沟受BW3边坡影响较大，可能引发泥石流，对沟口剑鹤公路、车辆人员危害及危险性中等。露采终了将形成2条采帮边坡，最大坡高30-50m，露采引发采帮边坡崩塌、滑坡，可能性较小-中等，采帮下部各场地（生产加工区、原料堆场）、矿山道路、剑鹤公路、河底公路、采矿人员及设备遭受此危害及危险性以中等为主。办公生活区、生产加工区、堆砖场、高位水池运营遭受开挖边坡垮塌、滑坡的可能性小，危害及危险性小。原料堆场、规划表土堆场运营过程中可能引发堆料、表土滑坡，场地及作业人员、场地下方的矿山道路、剑鹤公路、河底公路、车辆人员、建筑房屋、耕地等遭受其危害的可能性较小，危害程度及危险性以中等为主。矿山道路运营遭受开挖边坡垮塌、滑坡危害及危险性小-中等。

预测未来露天采场最低开采标高高于当地最低侵蚀基准面，对含水层影响较轻；今后露采形成的采帮边坡、高位水池建设改变原始地形地貌，影响及破坏较严重。加上现状压占及损毁面积，总压占及损毁土地面积5.7403公顷，以采矿用地为主（5.3289公顷），对土地资源的破坏较轻。露天采场排水及各场地淋滤水不含有害有毒物质，对水土环境污染较轻。

矿山地质环境影响综合分区为较严重区（ⅱ）及较轻区（ⅲ）二级二区。

（5）评估区地质灾害危险性综合评估分区为地质灾害危险中等区（Ⅱ）和危险性小区（Ⅲ）二级二区。该矿矿业活动多集中在地质灾害危险中等区（Ⅱ），故建设适宜性为基本适宜。

（6）矿山地质环境保护与治理恢复方案编制年限及适用年限同为7年。矿山地质环境保护与治理恢复划分为次重点防治区（B）和一般防治区（C区），分为近期及远期二个阶段进行治理恢复。

工程措施：对BW1-BW3边坡浮土石进行清理，在BW1、BW3边坡坡脚修建护脚挡墙；对露天拟采场局部采帮坡面进行清理、采场上部及外围修建截水沟、采场底部平台内侧修建排水沟、采场外围设置安全防护网、醒目处设置警示牌；在原料堆场及规划表土堆场下部修建干砌块石挡墙拦挡。

监测措施：共设22个监测点，BW1-BW3边坡、C1、C2冲沟、露天拟采场、办公生活区、生产加工区、原料堆场、堆砖场、规划表土堆场、高位水池、矿山道路、含水层、土壤及水环境、地形地貌景观等进行监测。

（7）此次方案确定的复垦责任范围5.7403 hm2。最终可复垦土地5.7353hm2，鹤庆县金墩佳鑫砖厂土地复垦率为99.91%，其中复垦旱地1.9688hm2，复垦乔木林地2.5321 hm2，复垦灌木林地1.2344 hm2，使损毁的土地尽可能的得以复垦和重新利用。

工程措施：清理工程，砌体拆除、剥离表土、覆土工程，平整工程、土壤翻耕、土壤培肥、耕地配套工程及林草恢复工程等。

植物措施：对露天采场平台及边坡等进行植物措施恢复。

监测措施：共设监测点8个，主要对土地复垦效果进行监测。

（8）矿山地质环境保护与治理恢复的总费用为68.12万元。

（9）本矿山土地复垦方案复垦投资估算静态总投资125.65万元，亩均静态投资14605.46 元/亩，动态总投资155.96万元，亩均动态投资18128.67元/亩。复垦面积5.7353hm2。

## 二、建议

1、矿山在建设及开采过程中，应按照《鹤庆县金墩佳鑫砖厂砖瓦用页岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》要求进行，真正做到“预防为主、防治结合”， “在保护中开发，在开发中保护”，最大限度的减少矿产资源开发对地质环境、土地资源的破坏和影响，促进矿业活动的健康发展。方案实施过程中，结合当地实际，与地方政府有关部门紧密协作，建立精干高效的专门机构，负责矿区的环境恢复治理和土地复垦工作。

2、本方案是实施保护、监测矿山地质环境恢复治理和土地复垦的技术依据之一。但方案不能代替相关工程勘查、治理设计。矿山在各阶段进行矿山地质环境恢复治理和土地复垦前应委托有相应资质专业队伍进行勘察和设计，编制施工方案及施工图，并进行详细的地质环境和经济效益论证。

3、对现开采不稳定边坡须进行认真修整、清理，消除地质灾害隐患。

4、露天采场边坡的开挖严格按照开发利用方案进行，矿山实施信息化开采，根据露采边坡的边坡结构、高度等影响稳定性的因素变化及时优化开采方式，确保开采的安全进行。大部分为岩质边坡，及时进行危岩和不稳定岩土体清理，设置完善的截排水沟等工程措施，同时加强监测，确保其危害性和危险性降低。

5、矿山业主应严格依照矿山开发利用方案进行。严禁越界开采，按照边开采、边治理、边恢复、边复垦的方针，进行矿山恢复治理及复垦工作。做好矿山排土场的拦挡及采场边坡滑坡、崩塌地灾的防治工程，避免引发地质灾害，保护生态环境。

6、各种建设活动应尽量控制在矿区范围内，做好土壤和植被的保护措施，施工过程中的固体废弃物要及时处理，最大限度减少采矿活动对地质环境的影响破坏。

7、认真实行边开采、边治理、边复垦的原则，结束一个单元及时复垦一个单元，按时按计划安排治理工程及土地复垦，按要求完成任务，进行阶段验收后，根据工程量提取缴存的土地复垦费，矿山裸露时间长，地质环境影响较大，建议矿山加强监测。

8、合理开发利用矿山资源，按照边开采边治理、边开采边复垦的办法对开采后的矿山地质环境进行恢复治理、对损毁破坏土地进行复垦，保护生态环境。

9、建议业主在方案实施过程中严格按照矿山地质环境保护与土地复垦方案相关的法律法规的要求，组织人力、物力和财力实施，在雨季加强现场管理，做好经常性的监测工作和临时措施，发现问题及时处理。

10、在矿山开发中如出现本方案未涉及到的，新的地质环境影响和破坏问题，应及时进行评估，并制定防治措施；矿山地质环境恢复治理和土地复垦工程完成后加强维护管理，确保发挥长期效益。

11、在方案编制年限内，根据开采情况对本方案设计的工程、植物和监测措施进行修订，本次仅为初步方案，各工程实施前要进行单项工程研究和设计。

12、矿山业主应积极履行矿山地质环境保护与土地复垦的职责，抓紧治理现状地质灾害，开展矿山生态修复区内的复垦工作，每年均应完成方案设计的工作目标及任务。